## Inicio
Separa el beneficio del entregable
Kit de Supervivencia del PM en América Latina · Herramienta 1 de 3 · Plantilla de gestión de beneficios
Heydi Pazmiño · Fernando Lorefice — XVI Congreso Internacional de Dirección de Proyectos · PMI República Dominicana · 2026
Para qué sirve | Para escribir los beneficios de tu proyecto con dueño, indicador, línea base, meta y fecha; conectarlos con los entregables que los habilitan; comprobar su calidad y seguir su realización en el tiempo. Funciona igual para un proyecto pequeño que para un programa público.
Cómo usarla en 5 pasos
1. Mapa | Escribe el objetivo en una frase sin mencionar entregables. Luego, de derecha a izquierda: beneficios, cambios necesarios y entregables. Cada entregable debe apuntar a un beneficio.
2. Registro de beneficios | Una fila por beneficio. Llena las celdas amarillas. Las grises se calculan solas: completitud de la ficha, avance esperado, % de logro y semáforo.
3. Test de calidad | Responde las 8 preguntas para cada beneficio. El veredicto te dice si es sólido, si hay que ajustarlo o si probablemente es un entregable disfrazado.
4. Curva de realización | Para tu beneficio más importante, planifica cómo debería avanzar período a período y registra el valor real. El gráfico se actualiza solo.
5. Revisa con el dueño | Valida la línea base con el dueño del beneficio y comparte el semáforo con tu patrocinador. Repite cada mes o en cada revisión de fase.
Leyenda de colores
Celda para que tú la llenes (texto de ingreso en azul).
Celda calculada. No la edites: contiene fórmulas.
Encabezado.
Pestañas
Mapa | Mapa de dependencias de beneficios (adaptado de Ward y Daniel, Cranfield).
Registro de beneficios | Ficha de beneficio de 15 campos más seguimiento (adaptado de PMI y MSP).
Test de calidad | 8 preguntas de control por beneficio.
Curva de realización | Planificado vs. real para un beneficio, con gráfico.
Ejemplo | Caso Ecuador 2024 planteado como debió ser, más un proyecto ficticio con seguimiento, para ver cómo se llena.
La regla de oro | Si mañana cambia la solución técnica y tu "beneficio" deja de tener sentido, no escribiste un beneficio: escribiste un entregable.
Uso libre citando la fuente. PMBOK® es marca registrada del Project Management Institute, Inc.

## Mapa
Mapa de dependencias de beneficios
Constrúyelo de derecha a izquierda: objetivo → beneficios → cambios necesarios → entregables. Cada entregable debe habilitar al menos un beneficio.
Objetivo: | (escríbelo en Registro de beneficios, celda F3)
ID entregable | Entregable o habilitador (lo que el proyecto produce o compra) | Cambio de negocio que habilita (lo que debe hacer distinto la operación) | ID del beneficio que habilita | Beneficio (se completa solo) | Supuesto crítico (qué tiene que ser cierto) | ¿Pasa al registro de riesgos? | Control | Beneficios sin ningún entregable que los habilite | Beneficio
E1
E2
E3
E4
E5
E6
E7
E8
E9
E10
E11
E12
E13
E14
E15
E16
E17
E18
E19
E20
E21
E22
E23
E24
E25
E26
E27
E28
E29
E30
Un beneficio que aparece aquí es un deseo sin plan: ningún entregable lo habilita.

## Listas (hidden)
Tipo | Sentido | Frecuencia | SiNo | Tangible
Financiero | Aumentar | Diaria | Sí | Tangible
Eficiencia operativa | Reducir | Semanal | No | Intangible
Cumplimiento / regulatorio |  | Mensual
Servicio / social |  | Trimestral
Riesgo evitado |  | Semestral
Estratégico |  | Anual

## Test de calidad
Test de calidad del beneficio
Responde Sí o No. Un beneficio sólido responde Sí a las 8 preguntas.
ID | Beneficio | P1. ¿Está redactado como un cambio y no como algo que se construye, compra o implementa? | P2. ¿Tiene un dueño con nombre, fuera del equipo del proyecto? | P3. ¿Tiene línea base medida hoy, con fecha y fuente? | P4. ¿Tiene meta y fecha, aunque la fecha sea posterior al cierre? | P5. ¿Sabemos quién lo mide, con qué fuente y cada cuánto? | P6. ¿Está claro qué cambio en la operación hace falta y quién lo financia? | P7. ¿Algún pago, bono o aceptación de hito depende de él o de su resultado previo? | P8. Si cambia la solución técnica, ¿el beneficio sigue siendo válido? | Puntaje (de 8) | Veredicto
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
Si P1 o P8 es No, el veredicto es 'Probable entregable disfrazado' aunque el resto esté bien: es el error más común y el más caro.

## Curva de realización
Curva de realización del beneficio
Elige el beneficio, define los períodos y registra lo planificado y lo real. Duplica la pestaña para seguir otros beneficios.
ID del beneficio: | B1 | 0
Línea base: | 0 | Meta: | 0 | Unidad: | 0
Período | Fecha de corte | Valor planificado | Valor real | Desviación | % de logro real | Comentario
Período 1
Período 2
Período 3
Período 4
Período 5
Período 6
Período 7
Período 8
Período 9
Período 10
Período 11
Período 12

## Ejemplo
Ejemplo: así se llena
Fila B1–B3: caso Ecuador 2024 planteado como debió ser (planificación). Fila X1: proyecto ficticio con seguimiento, para mostrar el semáforo. Valores de X1 ilustrativos.
Objetivo (caso Ecuador): |  |  |  |  | Que el sistema eléctrico atienda la demanda durante el estiaje sin racionamientos programados.
ID | Beneficio (redactado como cambio) | Tipo | Tangible / intangible | Objetivo estratégico al que contribuye | Dueño del beneficio (nombre y cargo) | Efecto observable | Indicador (KPI) | Fórmula del indicador | Unidad | Sentido | Línea base | Fecha línea base | Fuente de la línea base | Meta | Fecha meta | Medio de verificación (quién mide y con qué) | Frecuencia de medición | Entregables de los que depende | Cambios de negocio requeridos | Supuestos y riesgos (pasar al registro de riesgos) | % atribuible al proyecto | Des-beneficios | Responsable del sostenimiento tras el cierre | Fecha de revisión posterior | Valor actual | Fecha del valor actual | Completitud de la ficha | Avance esperado a la fecha del valor | % de logro | Semáforo | Veredicto del test de calidad
B1 | Reducir los cortes programados de electricidad de 14 h/día a 0 h/día durante el estiaje 2025 | Servicio / social | Tangible | Seguridad del suministro eléctrico nacional | Operador nacional de electricidad (Gerencia de Operación) | Hogares e industria sin horarios de corte | Horas de corte programado por día | Máximo de horas de corte programado publicadas por día | h/día | Reducir | 14 | 2024-11-15 | Horarios de corte publicados; prensa (Primicias, 2024) | 0 | 2025-09-30 | Operador nacional, con su reporte diario de operación | Diaria | E1, E2, E3 (ver mapa) | Despacho de la nueva capacidad en pico; combustible asegurado; gestión de demanda de grandes consumidores | Proveedor no entrega en plazo; equipos incompatibles o usados; combustible insuficiente; caudales más bajos de lo previsto | 70% | Mayor costo de generación térmica; emisiones | Operador nacional | 2026-03-31 |  |  | 96% |  |  | Sin medir | Beneficio sólido
B2 | Reducir la energía no suministrada en el estiaje frente al estiaje 2024 | Eficiencia operativa | Tangible | Seguridad del suministro eléctrico nacional | Operador nacional de electricidad | Menos demanda sin atender en horas pico | Energía no suministrada en el período de estiaje | Suma de energía demandada no atendida, oct–dic | GWh | Reducir |  |  | Por levantar con el operador |  | 2025-12-31 | Operador nacional, informe de estiaje | Mensual | E1, E2 | Despacho prioritario de la nueva capacidad | Medición de la línea base disponible y comparable | 60% |  | Operador nacional | 2026-03-31 |  |  | 80% |  |  | Sin medir | Ajustar antes de aprobar
B3 | Reducir la pérdida productiva de la industria por cortes de electricidad | Financiero | Tangible | Competitividad y empleo | Gremio industrial / ministerio de producción | Plantas operando turnos completos | Pérdida estimada por hora de corte | Estimación del sector productivo por hora sin servicio | USD millones/h | Reducir |  |  | Estimaciones del sector productivo | 0 | 2025-12-31 | Gremio industrial, encuesta trimestral | Trimestral | E1, E2, E3 | Autogeneración de grandes consumidores | Atribución difícil: influyen otros factores económicos | 50% |  | Ministerio de producción | 2026-06-30 |  |  | 84% |  |  | Sin medir | Ajustar antes de aprobar
X1 | Reducir el tiempo de cierre contable mensual de 12 a 4 días hábiles para diciembre | Eficiencia operativa | Tangible | Información financiera oportuna para decidir | Ana Pérez, Gerente de Finanzas | El comité recibe estados financieros el día 5 | Días hábiles de cierre | Días hábiles entre el fin de mes y la aprobación de estados financieros | días | Reducir | 12 | 2026-01-31 | Calendario de cierres 2025 | 4 | 2026-12-31 | Contraloría interna, calendario de cierre | Mensual | ERP financiero en producción; integraciones bancarias | Conciliaciones diarias; nuevo calendario de cierre | Calidad de datos maestros; adopción del equipo contable | 80% | Curva de aprendizaje: dos cierres más lentos | Gerente de Finanzas | 2027-03-31 | 8 | 2026-09-30 | 100% | 72.46% | 50% | Atención | Beneficio sólido
Nota: el % atribuible y los valores de B2–B3 son supuestos ilustrativos para mostrar el llenado. La línea base de B1 corresponde a los cortes de hasta 14 horas reportados en Ecuador en 2024.
Mapa de dependencias del caso Ecuador
ID | Entregable o habilitador | Cambio de negocio que habilita | Beneficio | Supuesto crítico
E1 | Generación térmica instalada, con prueba de capacidad en sitio | El operador despacha la nueva capacidad en horas pico | B1, B2 | Los equipos son nuevos y compatibles con la red
E2 | Interconexión y protecciones aprobadas por el operador | Sincronización estable al sistema | B1, B2 | Permisos y obras civiles en plazo
E3 | Contratos con pago contra MW disponibles y probados | El riesgo de incumplimiento queda del lado del proveedor | B1, B3 | Marco legal de compras permite pagos por desempeño
E4 | Programa de autogeneración y gestión de demanda de grandes consumidores | Grandes consumidores reducen su demanda en pico | B1, B3 | Incentivos y plazos realistas para la industria
Note on B4: Fórmula: [Aumentar/Reducir] el [indicador] de [línea base] a [meta] para [fecha], en beneficio de [quién].
Note on F4: Persona con nombre, fuera del equipo del proyecto. Casi nunca es el PM.
Note on L4: Sin línea base no podrás demostrar el beneficio.
Note on V4: Qué parte del cambio se debe al proyecto y no a factores externos (mercado, clima, otras iniciativas).
Note on AB4: Porcentaje de los 25 campos de la ficha que están llenos. Por debajo de 80 % aparece en rojo.
Note on AC4: Qué tanto debería haberse avanzado a la fecha del valor actual, suponiendo avance lineal entre la línea base y la meta.
Note on AD4: (Valor actual − línea base) / (meta − línea base). Funciona para indicadores que suben o bajan.
Note on AE4: Compara el % de logro con el avance esperado: En línea (hasta 10 puntos por debajo), Atención (10–25), Desviado (más de 25).
Note on AF4: Viene de la pestaña Test de calidad.

## Registro de beneficios
Registro de beneficios
Una fila por beneficio. Celdas amarillas: las llenas tú. Celdas grises y encabezados naranjas: se calculan solos. Pasa el cursor por los encabezados para ver ayuda.
Objetivo del proyecto (sin mencionar entregables):
ID | Beneficio (redactado como cambio) | Tipo | Tangible / intangible | Objetivo estratégico al que contribuye | Dueño del beneficio (nombre y cargo) | Efecto observable | Indicador (KPI) | Fórmula del indicador | Unidad | Sentido | Línea base | Fecha línea base | Fuente de la línea base | Meta | Fecha meta | Medio de verificación (quién mide y con qué) | Frecuencia de medición | Entregables de los que depende | Cambios de negocio requeridos | Supuestos y riesgos (pasar al registro de riesgos) | % atribuible al proyecto | Des-beneficios | Responsable del sostenimiento tras el cierre | Fecha de revisión posterior | Valor actual | Fecha del valor actual | Completitud de la ficha | Avance esperado a la fecha del valor | % de logro | Semáforo | Veredicto del test de calidad
B1
B2
B3
B4
B5
B6
B7
B8
B9
B10
B11
B12
B13
B14
B15
B16
B17
B18
B19
B20
B21
B22
B23
B24
B25
B26
B27
B28
B29
B30
Note on B4: Fórmula: [Aumentar/Reducir] el [indicador] de [línea base] a [meta] para [fecha], en beneficio de [quién].
Note on F4: Persona con nombre, fuera del equipo del proyecto. Casi nunca es el PM.
Note on L4: Sin línea base no podrás demostrar el beneficio.
Note on V4: Qué parte del cambio se debe al proyecto y no a factores externos (mercado, clima, otras iniciativas).
Note on AB4: Porcentaje de los 25 campos de la ficha que están llenos. Por debajo de 80 % aparece en rojo.
Note on AC4: Qué tanto debería haberse avanzado a la fecha del valor actual, suponiendo avance lineal entre la línea base y la meta.
Note on AD4: (Valor actual − línea base) / (meta − línea base). Funciona para indicadores que suben o bajan.
Note on AE4: Compara el % de logro con el avance esperado: En línea (hasta 10 puntos por debajo), Atención (10–25), Desviado (más de 25).
Note on AF4: Viene de la pestaña Test de calidad.