## Inicio
Completa tu respuesta al riesgo
Kit de Supervivencia del PM en América Latina · Herramienta 2 de 3 · Plan y registro de riesgos escalable
Heydi Pazmiño · Fernando Lorefice — XVI Congreso Internacional de Dirección de Proyectos · PMI República Dominicana · 2026
Para qué sirve | Para armar un plan de riesgos del tamaño correcto para tu proyecto —pequeño, mediano, grande o de Estado— y un registro donde cada riesgo importante tenga sus cuatro capas: disparador, dueño, contingencia y autoridad. Incluye una simulación Monte Carlo sin macros para calcular la contingencia.
Paso 1 · Clasificador | Responde 7 preguntas. El criterio más alto define el nivel de tu proyecto y te dice qué pestaña de registro usar.
Paso 2 · Plan | Revisa qué componentes del plan son obligatorios para tu nivel y escribe cómo los vas a cumplir y quién es responsable.
Paso 3 · Escalas | Calibra con tu patrocinador las escalas de probabilidad e impacto y los umbrales de Medio, Alto y Crítico. Todo el libro usa estos valores.
Paso 4 · Registro | Usa SOLO la pestaña de tu nivel (1 Pequeño, 2 Mediano, 3 Grande o 4 Estado). Cada una incluye todo lo del nivel anterior. La columna 'Cuatro capas' te avisa qué falta.
Paso 5 · Monte Carlo | En proyectos grandes y de Estado, carga tus partidas en tres puntos y tus riesgos discretos. Obtienes P50, P80, P90 y la contingencia sugerida. Presiona F9 para volver a simular.
Paso 6 · Tablero | Elige tu pestaña de registro y verás la matriz de calor, los totales por nivel y cuántos riesgos altos o críticos no tienen sus cuatro capas.
Ejemplo | La pestaña 'Ejemplo Hidroituango' muestra cómo se verían tres riesgos de ese proyecto con las cuatro capas. Es una reconstrucción didáctica, no el registro real de EPM.
Leyenda
Celda para que tú la llenes (texto en azul).
Celda calculada. No la edites.
Encabezado de una de las cuatro capas: disparador, dueño, contingencia y autoridad.
Encabezado de una columna calculada.
Cómo escribir un riesgo | Debido a [causa o hecho cierto], puede ocurrir [evento incierto], lo que causaría [efecto en los objetivos].
La regla de oro | Un riesgo está completo cuando puede detectarse, decidirse y responderse dentro del tiempo disponible.
Base metodológica: PMI, The Standard for Risk Management in Portfolios, Programs, and Projects (2019); ISO 31000:2018; IEC 31010:2019; AACE RP 40R-08, 41R-08, 57R-09, 62R-11 y 72R-12. Escalas y umbrales: propuesta de los autores, calibrar en cada organización. Uso libre citando la fuente.

## Clasificador
Clasificador del nivel del proyecto
Elige la opción que mejor describe tu proyecto en cada criterio. El criterio más alto define el nivel.
Criterio | Tu proyecto | Nivel | Opciones
Presupuesto |  |  | 1: Hasta USD 250 mil · 2: USD 250 mil a 5 millones · 3: USD 5 a 100 millones · 4: Más de USD 100 millones
Duración |  |  | 1: Menos de 6 meses · 2: 6 a 18 meses · 3: 18 a 36 meses · 4: Más de 36 meses o varias fases
Complejidad técnica |  |  | 1: Conocida, repetida · 2: Algunas novedades · 3: Tecnología nueva o integración compleja · 4: Primera vez en el país o la organización
Interesados |  |  | 1: Un área · 2: Varias áreas o un cliente externo · 3: Varias organizaciones y reguladores · 4: Ciudadanía, comunidades, varios niveles de gobierno
Exposición pública |  |  | 1: Ninguna · 2: Local o sectorial · 3: Medios nacionales · 4: Agenda política u órganos de control
Consecuencia de falla |  |  | 1: Retrabajo · 2: Pérdida económica · 3: Daño ambiental, legal o reputacional · 4: Vidas humanas o servicio esencial
Financiamiento |  |  | 1: Propio · 2: Propio o crédito · 3: Inversionistas o banca · 4: Fondos públicos, multilateral o APP
Nivel del proyecto | Responde los 7 criterios
Nota: los rangos de presupuesto son referenciales. Un proyecto de presupuesto pequeño pero con riesgo para vidas humanas o un servicio esencial es, como mínimo, de nivel Grande.

## Plan
Plan de gestión de riesgos
Qué exige cada nivel y cómo lo vas a cumplir. La columna 'Para tu proyecto' se calcula con el nivel del Clasificador.
Proyecto: |  |  |  | Nivel: | Responde los 7 criterios
Área | Componente | Pequeño | Mediano | Grande | Estado | Para tu proyecto | Cómo lo haremos en este proyecto | Responsable | Estado
Planificación y gobernanza | Plan de gestión de riesgos escrito | ○ | ● | ● | ●
Planificación y gobernanza | Apetito y umbrales de riesgo aprobados por el patrocinador | ○ | ● | ● | ●
Planificación y gobernanza | Reglas de escalamiento (quién decide cada nivel de riesgo) | ● | ● | ● | ●
Planificación y gobernanza | Comité de riesgos o revisión en el comité del proyecto | — | ○ | ● | ●
Planificación y gobernanza | Revisión independiente en puntos de decisión (gateways) | — | — | ○ | ●
Identificación | Lista de riesgos por categorías (estructura de desglose de riesgos) | ● | ● | ● | ●
Identificación | Taller con el equipo y lecciones de proyectos anteriores | ● | ● | ● | ●
Identificación | Premortem (imaginar el fracaso y explicar por qué) | ○ | ● | ● | ●
Identificación | Juicio de expertos externos y análisis de supuestos | — | ○ | ● | ●
Identificación | Riesgos de contratación, político-electorales, sociales y de control | — | ○ | ● | ●
Análisis | Cualitativo: probabilidad × impacto en matriz 5×5 | ● | ● | ● | ●
Análisis | Impacto separado en costo, plazo, alcance y reputación/seguridad | — | ● | ● | ●
Análisis | Estimación de tres puntos y valor esperado | — | ○ | ● | ●
Análisis | Simulación Monte Carlo de costo y plazo (P50 / P80) | — | — | ● | ●
Análisis | Pronóstico por clase de referencia | — | — | ○ | ●
Respuesta | Las cuatro capas en los riesgos altos y críticos | ● | ● | ● | ●
Respuesta | Las cuatro capas en todos los riesgos registrados | — | ○ | ● | ●
Respuesta | Riesgo residual y riesgos secundarios | — | ● | ● | ●
Respuesta | Reserva de contingencia calculada (no un porcentaje fijo) | — | ○ | ● | ●
Respuesta | Reserva de gestión separada, bajo control del patrocinador | — | ○ | ● | ●
Respuesta | Asignación contractual del riesgo (quién lo asume y con qué garantía) | — | ○ | ● | ●
Respuesta | Simulacros de los planes de contingencia críticos | — | — | ○ | ●
Monitoreo | Revisión del registro (quincenal en niveles 1–2; semanal en 3–4) | ● | ● | ● | ●
Monitoreo | Seguimiento de disparadores con indicadores | ○ | ● | ● | ●
Monitoreo | Informe mensual de exposición y consumo de reservas al patrocinador | — | ● | ● | ●
Monitoreo | Evaluación de confianza de entrega (rojo, ámbar, verde) | — | — | ○ | ●
Monitoreo | Transparencia hacia órganos de control y ciudadanía | — | — | ○ | ●
Cierre | Lecciones aprendidas de riesgos al cierre de cada fase | ● | ● | ● | ●

## Escalas
Escalas, umbrales y reglas de escalamiento
Calibra estos valores con tu patrocinador. Todos los registros y el tablero los usan. Celdas amarillas editables.
Nivel | Probabilidad desde (%) | Costo: impacto desde (% del presupuesto) | Plazo: impacto desde | Reputación / seguridad |  | Nivel | Quién decide y en qué plazo
1 | 0% | 0% | Menos de 1 semana | Sin efecto visible |  | Bajo | El PM; se revisa en el ciclo normal.
2 | 10% | 1% | 1 a 4 semanas | Queja interna o menor |  | Medio | El PM con el dueño del riesgo; en una semana.
3 | 30% | 3% | 1 a 3 meses | Prensa local; observación de un regulador |  | Alto | El patrocinador aprueba la respuesta y la reserva; en 48 horas.
4 | 50% | 7% | 3 a 6 meses | Prensa nacional; órgano de control |  | Crítico | Comité o directorio, de inmediato. Las cuatro capas deben estar completas.
5 | 70% | 15% | Más de 6 meses o pérdida de una ventana crítica | Lesiones, pérdida del objetivo o crisis política
El plazo de escalamiento debe ser menor que el tiempo que tarda el riesgo en hacer daño.
Umbrales del puntaje (probabilidad × impacto)
Medio desde |  | 5
Alto desde |  | 10
Crítico desde |  | 20
Regla adicional: todo riesgo con impacto 5 es al menos Alto, aunque su probabilidad sea baja.
Matriz 5 × 5
P \ I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
5 | 5 | 10 | 15 | 20 | 25
4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
3 | 3 | 6 | 9 | 12 | 15
2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5

## RBS
Estructura de desglose de riesgos (RBS) con foco latinoamericano
Úsala para identificar riesgos en el taller con tu equipo. Las categorías alimentan la lista desplegable de los registros.
Categoría | Ejemplos de eventos | Disparadores típicos
Técnico | Diseño insuficiente; geología o condiciones del sitio distintas a lo previsto; tecnología no probada; interfaces entre sistemas. | Resultados de estudios; no conformidades; fallas en pruebas.
Externo · político-electoral | Cambio de autoridades que reprioriza o paraliza el proyecto; uso político del proyecto. | Calendario electoral; cambio de ministro, alcalde o gerente.
Externo · regulatorio y licencias | Cambio de norma; licencia ambiental o permiso que no llega a tiempo. | Proyecto de norma publicado; plazo de trámite vencido.
Externo · cambiario y financiero | Devaluación con equipos o deuda en otra moneda; inflación; tasas. | Tipo de cambio sobre un umbral; índice de precios.
Externo · social y comunidades | Conflicto, bloqueo, falta de consulta previa, oposición organizada. | Quejas formales; convocatorias; redes sociales.
Externo · clima y ENOS | Sequía, lluvias extremas o inundaciones asociadas a El Niño o La Niña. | Alertas oficiales de ENOS; caudales o niveles bajo umbral.
Externo · seguridad | Inseguridad en la zona; extorsión; robo de equipos. | Reportes de incidentes; alertas de autoridades.
Contratación y proveedores | Proveedor sin capacidad real; equipos usados o incompatibles; garantías falsas; contratación de emergencia sin competencia. | Ofertas incompletas; hitos de fabricación vencidos; inspección fallida.
Organizacional | Patrocinio débil; rotación de personal clave; recursos compartidos con otros proyectos. | Ausencia del patrocinador en comités; renuncias.
Gobernanza y órganos de control | Examen especial, glosas, responsabilidad fiscal o judicialización que paraliza pagos. | Anuncio de auditoría; observaciones en informes.
Gestión del proyecto | Estimaciones optimistas; cronograma sin holguras; comunicación deficiente. | Desviación de costo o plazo sobre umbral; hitos vencidos.

## 1 Pequeño
Registro de riesgos · Nivel 1 Pequeño
Registro cualitativo. Mínimo: causa–evento–efecto, P × I y las cuatro capas en los riesgos Altos y Críticos. Celdas amarillas: las llenas tú; grises: calculadas.
Proyecto: |  | (escribe el nombre en la pestaña Plan)
ID | Categoría (RBS) | Debido a… (causa) | Puede ocurrir… (evento incierto) | Lo que causaría… (efecto) | Probabilidad (1–5) | Impacto (1–5) | Puntaje P × I | Nivel | Estrategia | Acción de respuesta (mitigación, antes de que ocurra) | ① DISPARADOR (señal medible) | ② DUEÑO DEL RIESGO (persona y suplente) | ③ CONTINGENCIA (qué se hace si ocurre) | ④ AUTORIDAD (quién decide, umbral y plazo) | Estado | Próxima revisión | Cuatro capas
R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
Note on I5: Usa los umbrales de la pestaña Escalas. Todo riesgo con impacto 5 es al menos Alto.
Note on L5: Señal observable y medible. Mal: 'si sube el agua'. Bien: 'nivel sobre la cota X o caudal bajo Y m³/s por 2 horas'.
Note on M5: Persona con nombre, no un área. Incluye un suplente.
Note on N5: Acción preaprobada y con recursos que se ejecuta cuando se cumple el disparador. Es distinta de la mitigación.
Note on O5: Quién puede decidir la contingencia sin pedir permiso, hasta qué umbral, quién lo suple y en qué plazo.
Note on R5: Te avisa qué capa falta. En rojo: riesgo Alto o Crítico incompleto.

## 2 Mediano
Registro de riesgos · Nivel 2 Mediano
Agrega impacto en cuatro dimensiones, proximidad, tendencia, riesgo residual, riesgos secundarios y plan de reserva. Celdas amarillas: las llenas tú; grises: calculadas.
Proyecto: |  | (escribe el nombre en la pestaña Plan)
ID | Categoría (RBS) | Debido a… (causa) | Puede ocurrir… (evento incierto) | Lo que causaría… (efecto) | Probabilidad (1–5) | Impacto costo (1–5) | Impacto plazo (1–5) | Impacto alcance / calidad (1–5) | Impacto reputación / seguridad (1–5) | Impacto (máximo de los 4) | Puntaje P × I | Nivel | Proximidad | Tendencia | Estrategia | Acción de respuesta (mitigación, antes de que ocurra) | Dueño de la acción | Costo de la respuesta | ① DISPARADOR (señal medible) | ② DUEÑO DEL RIESGO (persona y suplente) | ③ CONTINGENCIA (qué se hace si ocurre) | ④ AUTORIDAD (quién decide, umbral y plazo) | Plan de reserva (si la contingencia falla) | Riesgos secundarios que crea la respuesta | Probabilidad residual (1–5) | Impacto residual (1–5) | Puntaje residual | Nivel residual | Estado | Próxima revisión | Cuatro capas
R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
Note on M5: Usa los umbrales de la pestaña Escalas. Todo riesgo con impacto 5 es al menos Alto.
Note on T5: Señal observable y medible. Mal: 'si sube el agua'. Bien: 'nivel sobre la cota X o caudal bajo Y m³/s por 2 horas'.
Note on U5: Persona con nombre, no un área. Incluye un suplente.
Note on V5: Acción preaprobada y con recursos que se ejecuta cuando se cumple el disparador. Es distinta de la mitigación.
Note on W5: Quién puede decidir la contingencia sin pedir permiso, hasta qué umbral, quién lo suple y en qué plazo.
Note on Y5: La respuesta a un riesgo puede crear otro. En Hidroituango, la galería auxiliar construida para recuperar un atraso fue la que colapsó.
Note on AF5: Te avisa qué capa falta. En rojo: riesgo Alto o Crítico incompleto.

## 3 Grande
Registro de riesgos · Nivel 3 Grande
Agrega probabilidad en %, impactos en tres puntos, valor esperado y contingencia. Complementa con la pestaña Monte Carlo. Celdas amarillas: las llenas tú; grises: calculadas.
Proyecto: |  | (escribe el nombre en la pestaña Plan)
ID | Categoría (RBS) | Debido a… (causa) | Puede ocurrir… (evento incierto) | Lo que causaría… (efecto) | Probabilidad (%) | Probabilidad (1–5) | Impacto costo (1–5) | Impacto plazo (1–5) | Impacto alcance / calidad (1–5) | Impacto reputación / seguridad (1–5) | Impacto (máximo de los 4) | Puntaje P × I | Nivel | Proximidad | Tendencia | Estrategia | Acción de respuesta (mitigación, antes de que ocurra) | Dueño de la acción | Costo de la respuesta | ① DISPARADOR (señal medible) | ② DUEÑO DEL RIESGO (persona y suplente) | ③ CONTINGENCIA (qué se hace si ocurre) | ④ AUTORIDAD (quién decide, umbral y plazo) | Plan de reserva (si la contingencia falla) | Riesgos secundarios que crea la respuesta | Probabilidad residual (1–5) | Impacto residual (1–5) | Puntaje residual | Nivel residual | Impacto costo mínimo | Impacto costo más probable | Impacto costo máximo | Valor esperado costo (PERT) | Impacto plazo mínimo (días) | Impacto plazo más probable (días) | Impacto plazo máximo (días) | Valor esperado plazo (días) | Partidas o actividades afectadas | Grupo de correlación (causa común) | Contingencia asignada | Reserva consumida | Estado | Próxima revisión | Cuatro capas
R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
Note on N5: Usa los umbrales de la pestaña Escalas. Todo riesgo con impacto 5 es al menos Alto.
Note on U5: Señal observable y medible. Mal: 'si sube el agua'. Bien: 'nivel sobre la cota X o caudal bajo Y m³/s por 2 horas'.
Note on V5: Persona con nombre, no un área. Incluye un suplente.
Note on W5: Acción preaprobada y con recursos que se ejecuta cuando se cumple el disparador. Es distinta de la mitigación.
Note on X5: Quién puede decidir la contingencia sin pedir permiso, hasta qué umbral, quién lo suple y en qué plazo.
Note on Z5: La respuesta a un riesgo puede crear otro. En Hidroituango, la galería auxiliar construida para recuperar un atraso fue la que colapsó.
Note on AH5: Probabilidad × media PERT (mín + 4 × más probable + máx) / 6.
Note on AS5: Te avisa qué capa falta. En rojo: riesgo Alto o Crítico incompleto.

## 4 Estado
Registro de riesgos · Nivel 4 Estado
Agrega asignación contractual, garantías, órganos de control, comunidades, licencias, clase de referencia y confianza de entrega. Celdas amarillas: las llenas tú; grises: calculadas.
Proyecto: |  | (escribe el nombre en la pestaña Plan)
ID | Categoría (RBS) | Debido a… (causa) | Puede ocurrir… (evento incierto) | Lo que causaría… (efecto) | Probabilidad (%) | Probabilidad (1–5) | Impacto costo (1–5) | Impacto plazo (1–5) | Impacto alcance / calidad (1–5) | Impacto reputación / seguridad (1–5) | Impacto (máximo de los 4) | Puntaje P × I | Nivel | Proximidad | Tendencia | Estrategia | Acción de respuesta (mitigación, antes de que ocurra) | Dueño de la acción | Costo de la respuesta | ① DISPARADOR (señal medible) | ② DUEÑO DEL RIESGO (persona y suplente) | ③ CONTINGENCIA (qué se hace si ocurre) | ④ AUTORIDAD (quién decide, umbral y plazo) | Plan de reserva (si la contingencia falla) | Riesgos secundarios que crea la respuesta | Probabilidad residual (1–5) | Impacto residual (1–5) | Puntaje residual | Nivel residual | Impacto costo mínimo | Impacto costo más probable | Impacto costo máximo | Valor esperado costo (PERT) | Impacto plazo mínimo (días) | Impacto plazo más probable (días) | Impacto plazo máximo (días) | Valor esperado plazo (días) | Partidas o actividades afectadas | Grupo de correlación (causa común) | Contingencia asignada | Reserva consumida | Quién asume el riesgo | Cláusula contractual | Garantía o seguro | Órgano de control y obligación de reporte | ¿Impacto en comunidades? | ¿Requiere licencia o consulta previa? | Ajuste por clase de referencia (%) | Vínculo con ficha de inversión pública | Decisión del comité (fecha y acta) | Confianza de entrega (última revisión) | Estado | Próxima revisión | Cuatro capas
R01
R02
R03
R04
R05
R06
R07
R08
R09
R10
R11
R12
R13
R14
R15
R16
R17
R18
R19
R20
R21
R22
R23
R24
R25
R26
R27
R28
R29
R30
R31
R32
R33
R34
R35
R36
R37
R38
R39
R40
R41
R42
R43
R44
R45
R46
R47
R48
R49
R50
Note on N5: Usa los umbrales de la pestaña Escalas. Todo riesgo con impacto 5 es al menos Alto.
Note on U5: Señal observable y medible. Mal: 'si sube el agua'. Bien: 'nivel sobre la cota X o caudal bajo Y m³/s por 2 horas'.
Note on V5: Persona con nombre, no un área. Incluye un suplente.
Note on W5: Acción preaprobada y con recursos que se ejecuta cuando se cumple el disparador. Es distinta de la mitigación.
Note on X5: Quién puede decidir la contingencia sin pedir permiso, hasta qué umbral, quién lo suple y en qué plazo.
Note on Z5: La respuesta a un riesgo puede crear otro. En Hidroituango, la galería auxiliar construida para recuperar un atraso fue la que colapsó.
Note on AH5: Probabilidad × media PERT (mín + 4 × más probable + máx) / 6.
Note on AW5: Porcentaje de ajuste a la estimación según la distribución real de sobrecostos de proyectos similares (pronóstico por clase de referencia).
Note on BC5: Te avisa qué capa falta. En rojo: riesgo Alto o Crítico incompleto.

## Monte Carlo
Simulación Monte Carlo de costo o plazo (sin macros)
Carga partidas en tres puntos y riesgos discretos. Presiona F9 para una nueva simulación. Distribución PERT (beta). Valores precargados: ilustrativos, reemplázalos.
Unidad de medida: | USD miles |  | Percentil objetivo: |  | 80%
Advertencias: si varias partidas dependen de la misma causa (por ejemplo, el tipo de cambio), modélalas como un riesgo común para no subestimar. Para plazo, la práctica recomendada es simular sobre la red del cronograma (AACE RP 57R-09).
A. Partidas con incertidumbre (estimación de tres puntos) | [7 empty] | C. Resultados
Partida | Mínimo (a) | Más probable (m) | Máximo (b) | Media PERT | α | β |  | Estimación base (suma de más probables) | 2100
Ingeniería y permisos | 120 | 150 | 220 | 156.6667 | 2.2 | 3.8 |  | Valor esperado de los riesgos | 140.3333
Equipos importados | 900 | 1000 | 1250 | 1025 | 2.1429 | 3.8571 |  | Media simulada | 2305.995
Obra civil | 400 | 450 | 600 | 466.6667 | 2 | 4 |  | P10 | 2110.5187
Montaje electromecánico | 250 | 300 | 380 | 305 | 2.5385 | 3.4615 |  | P50 | 2279.6266
Interconexión y pruebas | 80 | 100 | 160 | 106.6667 | 2 | 4 |  | P80 | 2442.3501
Gestión y supervisión | 90 | 100 | 130 | 103.3333 | 2 | 4 |  | P90 | 2528.3234
[8 empty] | Valor en el percentil objetivo | 2442.3501
[8 empty] | Contingencia sugerida (percentil objetivo − base) | 342.3501
[8 empty] | Contingencia como % de la base | 16.3%
[8 empty] | Probabilidad de no superar la estimación base | 7.7%
Lectura: con estos datos, presupuestar la estimación base tiene la probabilidad de la última fila de alcanzar. La contingencia sugerida lleva el presupuesto al percentil objetivo.
B. Riesgos discretos (pueden ocurrir o no)
Riesgo | Probabilidad (%) | Impacto mínimo | Impacto más probable | Impacto máximo | Valor esperado | α | β
Devaluación encarece los equipos importados | 30% | 50 | 120 | 250 | 39 | 2.4 | 3.6 |  |  | Mínimo simulado | 1976.3745 | Máximo | 3066.7417
Retraso en aduana: almacenaje y multas | 40% | 20 | 40 | 90 | 18 | 2.1429 | 3.8571 |  |  | D. Distribución
Licencia ambiental exige obras adicionales | 20% | 60 | 150 | 300 | 32 | 2.5 | 3.5 |  |  | Desde | Hasta | Frecuencia | % acumulado
Conflicto comunitario paraliza la obra | 10% | 80 | 200 | 500 | 23 | 2.1429 | 3.8571 |  |  | 1976.3745 | 2030.8929 | 10 | 1%
Contratista principal incumple y hay que reemplazarlo | 10% | 100 | 250 | 600 | 28.3333 | 2.2 | 3.8 |  |  | 2030.8929 | 2085.4112 | 49 | 5.9%
[10 empty] | 2085.4112 | 2139.9296 | 94 | 15.3%
[10 empty] | 2139.9296 | 2194.4479 | 120 | 27.3%
[10 empty] | 2194.4479 | 2248.9663 | 156 | 42.9%
[10 empty] | 2248.9663 | 2303.4847 | 118 | 54.7%
[10 empty] | 2303.4847 | 2358.003 | 114 | 66.1%
[10 empty] | 2358.003 | 2412.5214 | 100 | 76.1%
[10 empty] | 2412.5214 | 2467.0398 | 73 | 83.4%
[10 empty] | 2467.0398 | 2521.5581 | 59 | 89.3%
Control de datos: | ✔ Datos consistentes | [8 empty] | 2521.5581 | 2576.0765 | 44 | 93.7%
[10 empty] | 2576.0765 | 2630.5948 | 18 | 95.5%
[10 empty] | 2630.5948 | 2685.1132 | 16 | 97.1%
[10 empty] | 2685.1132 | 2739.6316 | 12 | 98.3%
[10 empty] | 2739.6316 | 2794.1499 | 6 | 98.9%
[10 empty] | 2794.1499 | 2848.6683 | 7 | 99.6%
[10 empty] | 2848.6683 | 2903.1867 | 1 | 99.7%
[10 empty] | 2903.1867 | 2957.705 | 1 | 99.8%
[10 empty] | 2957.705 | 3012.2234 | 1 | 99.9%
[10 empty] | 3012.2234 | 3066.7417 | 1 | 100%

## Tablero
Tablero de riesgos
Elige la pestaña de registro que usas. Todo se calcula solo.
[8 empty] | Hoja | P | I | Nivel | Capas | Evento
Registro: | 1 Pequeño | [6 empty] | 1 Pequeño | F | G | I | R | D
[8 empty] | 2 Mediano | F | K | M | AF | D
Matriz de calor (cantidad de riesgos) | [5 empty] | Indicadores |  | 3 Grande | G | L | N | AS | D
P \ I | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Riesgos registrados | 0 | 4 Estado | G | L | N | BC | D
5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Críticos | 0
4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Altos | 0
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Medios | 0
2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Bajos | 0
1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Con las cuatro capas completas | 0
% con las cuatro capas
[6 empty] | Altos o críticos SIN las cuatro capas | 0
Si la última cifra es mayor que cero, tienes riesgos importantes que no podrías gestionar el día que ocurran: completa sus cuatro capas antes de la próxima reunión.

## Ejemplo Hidroituango
Ejemplo: tres riesgos de Hidroituango con las cuatro capas
Reconstrucción didáctica de cómo se verían estos riesgos en un registro de nivel 4. NO es el registro real de EPM. Probabilidades, umbrales e impactos: ilustrativos.
Lectura recomendada: compara la columna 'Riesgos secundarios' de R01 con lo que pasó. La galería auxiliar se construyó en 2014 para recuperar un año de atraso; esa respuesta creó el riesgo que colapsó en 2018.
ID | Categoría (RBS) | Debido a… (causa) | Puede ocurrir… (evento incierto) | Lo que causaría… (efecto) | Probabilidad (%) | Probabilidad (1–5) | Impacto costo (1–5) | Impacto plazo (1–5) | Impacto alcance / calidad (1–5) | Impacto reputación / seguridad (1–5) | Impacto (máximo de los 4) | Puntaje P × I | Nivel | Proximidad | Tendencia | Estrategia | Acción de respuesta (mitigación, antes de que ocurra) | Dueño de la acción | Costo de la respuesta | ① DISPARADOR (señal medible) | ② DUEÑO DEL RIESGO (persona y suplente) | ③ CONTINGENCIA (qué se hace si ocurre) | ④ AUTORIDAD (quién decide, umbral y plazo) | Plan de reserva (si la contingencia falla) | Riesgos secundarios que crea la respuesta | Probabilidad residual (1–5) | Impacto residual (1–5) | Puntaje residual | Nivel residual | Impacto costo mínimo | Impacto costo más probable | Impacto costo máximo | Valor esperado costo (PERT) | Impacto plazo mínimo (días) | Impacto plazo más probable (días) | Impacto plazo máximo (días) | Valor esperado plazo (días) | Partidas o actividades afectadas | Grupo de correlación (causa común) | Contingencia asignada | Reserva consumida | Quién asume el riesgo | Cláusula contractual | Garantía o seguro | Órgano de control y obligación de reporte | ¿Impacto en comunidades? | ¿Requiere licencia o consulta previa? | Ajuste por clase de referencia (%) | Vínculo con ficha de inversión pública | Decisión del comité (fecha y acta) | Confianza de entrega (última revisión) | Estado | Próxima revisión | Cuatro capas
R01 | Técnico | La galería auxiliar de desviación se construyó de forma acelerada en 2014 para recuperar un año de atraso, sin tratamiento suficiente del piso | Colapso o taponamiento de la galería antes de terminar la presa y el vertedero | Subida no controlada del embalse, riesgo para la presa y para las poblaciones aguas abajo | 15% | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 10 | Alto | Largo plazo (> 12 meses) | ↑ Aumenta | Mitigar | Inspección periódica del túnel; tratamiento del piso; acelerar el vertedero | Jefe de obras subterráneas |  | Caudal por la galería cae más de 30 % en 6 horas, o nivel del embalse sube más de X m en 24 horas | Gerente técnico de la obra (suplente: director de interventoría) | Evacuación preventiva aguas abajo y apertura de la descarga alterna por la casa de máquinas, con procedimiento ensayado | El gerente del proyecto decide sin consulta previa si se cumple el disparador; informa a la junta en 2 horas | Sacrificar equipos de la casa de máquinas para proteger vidas | La galería auxiliar es en sí misma una respuesta a un riesgo de cronograma y crea este riesgo | 2 | 4 | 8 | Medio | [12 empty] | Compartido |  |  | Contraloría General; autoridad ambiental | Sí | Sí |  |  |  | Ámbar | En monitoreo |  | ✔ Completo
R02 | Externo · social y comunidades | Hay poblaciones ribereñas aguas abajo sin sistema de alerta independiente del proyecto | Creciente súbita por destaponamiento de un túnel | Pérdida de viviendas y riesgo para la vida en municipios aguas abajo | 10% | 2 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 10 | Alto | Largo plazo (> 12 meses) | → Estable | Mitigar | Sistema de alerta temprana con sirenas y simulacros con la comunidad | Coordinador de gestión social |  | Alerta del sistema de monitoreo aguas abajo (nivel o caudal sobre umbral) o aviso de la sala de control | Coordinador de gestión del riesgo de desastres del proyecto, con la autoridad municipal | Activar sirenas y rutas de evacuación ensayadas; albergues preacordados con los municipios | Sala de control del proyecto y gestión del riesgo departamental activan la evacuación sin esperar al comité | Apoyo de la fuerza pública para evacuación | Falsas alarmas reducen la confianza de la comunidad | 2 | 4 | 8 | Medio | [12 empty] | Estado |  |  | Gestión del riesgo de desastres; Defensoría | Sí | No |  |  |  | Ámbar | Abierto |  | ✔ Completo
R03 | Gobernanza y órganos de control | Las decisiones críticas requieren aprobación de varios comités y del accionista público | Demora en autorizar una medida de emergencia irreversible | Se pierde la ventana para actuar y aumenta el daño | 25% | 2 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 10 | Alto | Corto plazo (1–3 meses) | ↑ Aumenta | Evitar | Aprobar por adelantado la delegación de autoridad para emergencias y sus umbrales | Secretaría general de la empresa |  | Se cumple cualquier disparador de un riesgo crítico de obra | Gerente general de la empresa (suplente: vicepresidente del proyecto) | Ejecutar la delegación de emergencia preaprobada y convocar a la junta de inmediato para ratificar | Delegación aprobada por la junta directiva antes del inicio de la obra | Reunión virtual de urgencia de la junta con quórum reducido | Riesgo de responsabilidad fiscal por decisiones de emergencia | 1 | 4 | 4 | Bajo | [12 empty] | Estado |  |  | Contraloría; junta directiva | No | No |  |  |  | Rojo | Abierto |  | ✔ Completo
Note on N5: Usa los umbrales de la pestaña Escalas. Todo riesgo con impacto 5 es al menos Alto.
Note on U5: Señal observable y medible. Mal: 'si sube el agua'. Bien: 'nivel sobre la cota X o caudal bajo Y m³/s por 2 horas'.
Note on V5: Persona con nombre, no un área. Incluye un suplente.
Note on W5: Acción preaprobada y con recursos que se ejecuta cuando se cumple el disparador. Es distinta de la mitigación.
Note on X5: Quién puede decidir la contingencia sin pedir permiso, hasta qué umbral, quién lo suple y en qué plazo.
Note on Z5: La respuesta a un riesgo puede crear otro. En Hidroituango, la galería auxiliar construida para recuperar un atraso fue la que colapsó.
Note on AH5: Probabilidad × media PERT (mín + 4 × más probable + máx) / 6.
Note on AW5: Porcentaje de ajuste a la estimación según la distribución real de sobrecostos de proyectos similares (pronóstico por clase de referencia).
Note on BC5: Te avisa qué capa falta. En rojo: riesgo Alto o Crítico incompleto.

## MC_Calculo
Iteraciones de la simulación (1000). No edites esta hoja: se recalcula sola.
P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | P10 | P11 | P12 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | R10 | R11 | R12 | Total
179.8816 | 1182.8192 | 493.9328 | 289.6538 | 113.9025 | 106.0019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.8579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394.0497
155.6091 | 951.8999 | 523.444 | 324.9613 | 118.0352 | 113.5949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187.5444
171.7525 | 1038.5922 | 468.6046 | 289.4787 | 89.1786 | 96.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.9421 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190.146
140.2316 | 1037.3404 | 470.7196 | 288.7413 | 122.8928 | 112.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172.0973
160.0401 | 1163.5392 | 437.6961 | 315.3207 | 88.2363 | 97.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.6794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384.565
128.3073 | 955.7917 | 446.1033 | 291.5801 | 148.8017 | 100.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.3286 | 0 | 171.6142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343.8176
146.509 | 1014.3747 | 484.5423 | 310.9548 | 120.4465 | 95.84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.4929 | 221.2874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495.4477
174.0073 | 1091.0051 | 554.1097 | 327.1978 | 112.262 | 94.1717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352.7535
171.8631 | 1047.6407 | 451.612 | 319.4001 | 144.5154 | 101.0464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.0777
138.0537 | 996.485 | 518.8441 | 292.1001 | 85.8805 | 93.1653 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.6367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165.1655
134.284 | 993.5335 | 447.5284 | 279.4808 | 117.6399 | 110.1632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082.6299
158.8182 | 1012.4809 | 446.7471 | 292.8756 | 115.3276 | 93.2402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.4614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190.9511
173.3456 | 1016.5969 | 457.0834 | 328.931 | 98.5183 | 104.3449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.4289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253.2489
139.6062 | 1027.8083 | 482.3233 | 313.8174 | 105.0516 | 104.2788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360.8342
189.5679 | 990.3468 | 473.5267 | 320.7461 | 111.9815 | 106.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.843
137.4282 | 1013.0868 | 446.9895 | 317.4446 | 110.7297 | 122.0537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.4042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238.1367
165.2426 | 998.605 | 499.9866 | 319.1231 | 121.5422 | 103.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8066 | 227.1256 | 0 | 368.6381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2843.6558
146.1542 | 1021.2798 | 437.0973 | 287.9561 | 114.2226 | 103.6906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110.4006
195.5935 | 1072.3165 | 499.3507 | 357.3022 | 102.5554 | 96.0168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.1352
152.8344 | 991.9843 | 446.5222 | 295.3463 | 90.2846 | 97.5297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3568 | 51.4147 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252.273
192.9951 | 948.0101 | 490.837 | 283.1791 | 94.144 | 104.0957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113.2611
148.3911 | 968.0277 | 462.6822 | 286.1664 | 116.6783 | 106.317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.7861
169.2539 | 1013.1298 | 461.9459 | 287.9355 | 103.2254 | 107.8839 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.4872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.8615
166.4176 | 1062.4716 | 489.1312 | 330.0795 | 91.6099 | 92.5785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.1306 | 44.5299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427.9488
155.0104 | 1092.3294 | 491.9874 | 339.0985 | 91.4791 | 98.8434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268.7482
166.0602 | 1112.1462 | 531.2408 | 310.3136 | 88.6044 | 115.8514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.1167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497.3333
138.4183 | 1054.9226 | 465.2407 | 336.9612 | 121.4569 | 101.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262.0684
156.3597 | 1043.8591 | 425.7531 | 335.4545 | 88.8601 | 118.4761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.5731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203.3357
149.0908 | 996.4297 | 454.1634 | 325.0529 | 95.9485 | 103.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.4067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2287.4569
180.3432 | 965.8022 | 514.4937 | 330.151 | 134.4792 | 92.6874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.9567
153.42 | 1046.5962 | 502.5192 | 323.9664 | 123.9991 | 100.9847 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.4882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273.9739
162.8115 | 1013.1194 | 428.578 | 336.2982 | 98.4211 | 97.0853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.0662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2187.3797
143.4327 | 1104.7285 | 444.5266 | 324.9372 | 105.7535 | 97.0622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290.5498
157.8027 | 1074.3257 | 441.2477 | 286.0347 | 101.9417 | 104.4066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277.041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.8002
168.4784 | 1006.2082 | 460.2133 | 296.7258 | 94.391 | 100.1169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.4912 | 182.6405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.2654
159.2355 | 957.298 | 519.906 | 301.9715 | 126.3986 | 106.3895 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.1603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219.3593
171.2191 | 999.0662 | 430.8843 | 320.0029 | 104.0388 | 103.2902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.7891 | 35.4236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336.7141
158.1292 | 1128.8192 | 491.3971 | 347.683 | 151.1603 | 99.3852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.1716
175.5161 | 1094.9344 | 555.4662 | 329.6368 | 112.2411 | 97.6359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.3826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435.8132
154.058 | 905.3723 | 441.0564 | 327.2017 | 124.5822 | 91.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043.4193
143.1279 | 917.7082 | 494.379 | 302.3775 | 94.7075 | 97.1515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.5791 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106.0307
150.7031 | 934.5751 | 442.2928 | 314.0826 | 91.8306 | 114.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.9612 | 37.067 | 197.4499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2409.031
145.8917 | 968.9686 | 537.5758 | 341.1822 | 86.3848 | 110.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.9405 | 0 | 99.5268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.9805
138.2897 | 1035.7566 | 496.101 | 297.4584 | 94.1746 | 97.806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.7376
143.6941 | 1101.8123 | 458.2172 | 280.4029 | 103.6328 | 96.6564 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.1971 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2361.6129
183.7317 | 902.4889 | 448.595 | 290.9987 | 110.9686 | 93.7116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.3574
173.8045 | 946.6615 | 474.6544 | 305.4161 | 99.5837 | 97.0993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097.2194
171.6817 | 963.3187 | 450.346 | 348.2117 | 91.2918 | 111.6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.2219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.7092
156.3775 | 1044.2937 | 454.9089 | 302.7065 | 141.3713 | 110.1084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.3843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255.1505
183.2214 | 1022.0614 | 417.8792 | 351.2509 | 83.4963 | 97.771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253.662
141.72 | 961.0873 | 415.5351 | 312.8282 | 92.7853 | 115.9873 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077.5888
172.4611 | 1064.2305 | 446.0607 | 351.856 | 102.3875 | 104.1085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2276.1825
125.824 | 962.342 | 468.777 | 258.5115 | 138.7429 | 113.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.7709 | 342.4702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575.9692
148.7221 | 964.7031 | 450.2483 | 289.3316 | 105.6808 | 103.2825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2061.9684
183.4313 | 1120.5079 | 440.2928 | 329.0805 | 96.5817 | 102.563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2428.7376
146.0249 | 1031.8534 | 468.9831 | 298.6839 | 115.8599 | 104.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165.9619
177.8755 | 1059.1891 | 450.4612 | 275.6693 | 108.6106 | 103.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.5515 | 0 | 0 | 0 | 502.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2806.2147
155.6161 | 988.3467 | 516.8863 | 302.1606 | 101.6025 | 121.1244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.1109 | 50.6791 | 114.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490.0134
163.0938 | 1030.1103 | 425.3491 | 305.6905 | 84.2092 | 102.5595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.7289 | 64.8845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310.6258
172.7699 | 1108.794 | 455.9608 | 278.8105 | 144.0828 | 91.5738 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.3786
151.8579 | 932.2326 | 436.4676 | 305.2047 | 114.0777 | 102.7285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.7647 | 167.6005 | 0 | 455.2199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2687.154
165.8228 | 1044.7326 | 485.7115 | 330.2594 | 112.2415 | 90.8152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.743 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425.3261
130.5391 | 1026.1899 | 410.631 | 300.8009 | 135.2064 | 107.4958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.5823 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2177.4454
151.3486 | 1122.5256 | 474.8554 | 285.5306 | 116.5599 | 102.1186 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252.9386
132.2929 | 993.0545 | 437.572 | 277.951 | 94.992 | 98.2908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2034.1531
179.7238 | 1133.5248 | 508.8566 | 328.0097 | 130.8076 | 114.123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395.0454
177.8626 | 1143.4203 | 447.2073 | 306.6329 | 117.6322 | 93.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.1712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.9807
186.68 | 958.3293 | 441.6131 | 288.9746 | 112.8466 | 100.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260.7932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.5668
144.4443 | 971.4456 | 503.7232 | 337.4204 | 99.2969 | 105.5527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.1555 | 145.4643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352.5029
128.6393 | 1099.1775 | 479.2448 | 289.7575 | 102.5549 | 96.8125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196.1865
189.9717 | 1000.9679 | 478.571 | 312.1574 | 130.7951 | 94.9176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.655 | 0 | 218.4702 | 0 | 351.9114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2933.4174
157.3744 | 1059.6759 | 456.5629 | 325.2924 | 96.7839 | 90.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.5311 | 0 | 138.3267 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2437.2931
151.1176 | 1105.2895 | 502.4562 | 317.4107 | 115.4903 | 102.4624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2417.1378
141.2629 | 1006.1918 | 454.2469 | 296.8447 | 90.7636 | 93.2526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082.5625
131.7263 | 1060.0848 | 529.7659 | 306.1463 | 118.6418 | 109.2396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.0664 | 46.5059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387.1771
161.2053 | 1070.8897 | 423.0344 | 354.2591 | 88.5516 | 99.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.68 | 45.4672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386.5537
184.3951 | 1005.4247 | 527.5563 | 278.9237 | 86.4548 | 97.8113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.9675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379.5333
131.7775 | 928.4776 | 431.8314 | 312.3719 | 105.1878 | 97.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.4597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028.9082
178.4666 | 1056.0029 | 468.7288 | 289.0297 | 90.0216 | 103.4827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238.6966
158.5356 | 998.9376 | 501.5187 | 309.4191 | 137.8198 | 115.2404 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221.4712
133.5911 | 1144.0117 | 490.4157 | 276.3051 | 100.2939 | 105.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 209.84 | 0 | 171.9081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2631.9779
151.4149 | 1114.0357 | 465.6172 | 314.2306 | 115.6355 | 112.436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.5345 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2320.9044
164.5111 | 1087.7704 | 485.4003 | 314.8675 | 121.4208 | 106.6081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.9927 | 236.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542.8556
183.0769 | 929.4445 | 448.6124 | 328.4317 | 123.0014 | 107.0937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.5275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.1881
162.2938 | 1053.6694 | 451.1286 | 274.0616 | 96.5563 | 110.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.2986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.3306
170.6621 | 1027.3864 | 470.4379 | 316.4398 | 93.0929 | 95.5681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2173.5872
135.7482 | 937.8871 | 519.5015 | 298.8885 | 93.2666 | 97.801 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0253 | 0 | 377.1338 | 160.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2669.6794
130.8374 | 1101.9196 | 406.423 | 275.5534 | 87.6583 | 100.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.7309
196.4337 | 1015.3909 | 443.8166 | 321.8024 | 107.8237 | 94.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.6946 | 28.6517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426.3389
147.7852 | 1068.6402 | 503.0709 | 310.7297 | 88.5955 | 117.1799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.3377 | 0 | 290.8777 | 308.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2895.6401
177.6175 | 1090.0749 | 454.1083 | 315.3116 | 84.1785 | 103.3552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3281 | 27.5667 | 0 | 297.926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2655.4667
130.7657 | 998.2567 | 436.4759 | 337.7342 | 123.404 | 105.6076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.7462 | 0 | 0 | 265.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471.0711
146.8044 | 972.0693 | 442.537 | 318.855 | 104.5575 | 114.6701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.6978 | 0 | 0 | 457.0512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2606.2422
130.965 | 1075.8452 | 424.1294 | 287.5367 | 101.8658 | 100.9775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166.1748
148.5608 | 1031.5241 | 434.4116 | 307.0422 | 108.0421 | 97.6913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.2717 | 47.6456 | 0 | 204.2891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542.4786
134.2854 | 961.0957 | 472.7348 | 307.6766 | 118.0708 | 106.0045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.6261 | 39.3292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309.823
138.1861 | 1033.8818 | 513.2728 | 268.9223 | 103.1398 | 104.3224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161.7251
153.2708 | 1024.029 | 420.0131 | 289.0885 | 121.1774 | 109.7262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159.3439
172.3427 | 954.0915 | 487.2828 | 280.1015 | 82.709 | 97.4258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.2285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2144.1818
142.1405 | 1071.0892 | 476.5088 | 272.6141 | 97.1835 | 98.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370.3824
171.4261 | 979.496 | 412.2723 | 288.9252 | 110.415 | 94.8027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057.3374
157.7406 | 1123.2846 | 510.7297 | 340.2441 | 131.5185 | 95.7467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.08 | 0 | 0 | 0 | 217.0824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2681.4267
160.3509 | 1056.6938 | 412.358 | 303.7378 | 105.1199 | 107.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103.343 | 39.9574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2289.2198
140.6962 | 994.8057 | 448.5451 | 296.7689 | 83.679 | 104.664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.1589
160.4831 | 1034.8738 | 453.2899 | 284.6899 | 96.0481 | 109.0796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.4291 | 136.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350.689
191.7284 | 1040.5785 | 513.72 | 274.6786 | 100.1049 | 104.9009 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.5888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426.2999
130.5359 | 945.9919 | 468.0878 | 295.6768 | 108.491 | 96.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.7201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065.6339
173.3283 | 1066.5071 | 500.5701 | 310.831 | 124.655 | 92.1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.5897 | 177.9208 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2506.5509
133.0963 | 1010.5548 | 482.9465 | 327.4519 | 123.3882 | 101.0393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178.477
142.7921 | 959.141 | 428.8617 | 283.7075 | 115.6806 | 101.2094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.1376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2065.5298
151.1933 | 1017.2438 | 498.7143 | 346.1637 | 114.9514 | 105.9194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4795 | 42.1966 | 128.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483.7924
148.1063 | 980.2291 | 417.7646 | 279.4462 | 94.4763 | 108.447 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2028.4694
151.9792 | 1073.7338 | 472.818 | 284.2112 | 89.882 | 111.4682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.9886 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.0809
156.0406 | 968.2796 | 452.5529 | 329.9441 | 112.7754 | 110.0323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.6118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316.2368
158.2247 | 1106.0724 | 483.489 | 297.2356 | 91.6833 | 104.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.8609 | 42.7309 | 160.2621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2568.5077
135.7691 | 1012.6835 | 550.0428 | 280.1526 | 128.8871 | 100.9388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1133 | 0 | 0 | 210.4261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484.0134
180.7927 | 929.6132 | 479.8605 | 296.9786 | 98.7588 | 107.9725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2093.9764
122.5317 | 1042.8154 | 497.5249 | 355.4594 | 125.1865 | 97.7112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.2291
141.3604 | 964.5534 | 531.8045 | 326.7898 | 126.1818 | 107.8038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.5126 | 109.4092 | 125.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478.3737
162.5527 | 986.6714 | 470.6338 | 372.3115 | 109.9981 | 104.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.2608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2384.241
169.9255 | 970.2761 | 436.5906 | 280.5523 | 99.183 | 96.2491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2097.9932
134.9434 | 963.1848 | 472.1243 | 284.5906 | 82.4079 | 117.6068 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.923 | 0 | 264.763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426.5438
144.4205 | 1133.0173 | 512.3409 | 270.1541 | 107.8688 | 97.4679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265.2695
144.2331 | 1116.3461 | 413.8506 | 335.243 | 102.0351 | 101.3911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.8012 | 0 | 149.8537 | 276.7257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749.4795
131.6762 | 988.9551 | 466.2887 | 292.4184 | 125.6007 | 111.414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155.0252
159.7741 | 1107.5124 | 459.8825 | 312.3345 | 126.767 | 97.2555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.6352 | 137.3601 | 280.5034 | 262.7286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2983.7532
183.6296 | 1061.6954 | 507.8213 | 300.1629 | 100.3554 | 102.5344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.1436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386.3426
161.6491 | 1103.995 | 454.773 | 293.5804 | 100.651 | 104.8312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3459 | 0 | 0 | 189.0507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2539.8762
170.2649 | 1000.1958 | 533.2621 | 285.0815 | 106.0976 | 102.4956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2197.3974
199.9662 | 1014.9909 | 461.3394 | 344.7608 | 112.8939 | 104.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2567.7232
143.2638 | 1096.4179 | 496.8923 | 278.1155 | 121.5795 | 117.4706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253.7396
146.4847 | 1002.2028 | 533.3592 | 280.6078 | 99.1785 | 95.8625 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2157.6955
127.3165 | 1039.3257 | 527.7729 | 299.1728 | 102.0684 | 93.3781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.3359 | 0 | 189.2543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2509.6244
136.5138 | 1032.689 | 522.1843 | 351.9407 | 129.1246 | 92.3417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264.7941
180.9297 | 1090.6692 | 478.0721 | 271.7976 | 100.5735 | 97.1299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3866 | 0 | 160.6474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2443.206
182.1728 | 943.6733 | 430.6018 | 282.9329 | 108.3955 | 107.5466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.0251 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087.3479
176.1426 | 1134.5927 | 447.5572 | 271.8879 | 82.159 | 100.3238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212.6631
150.6096 | 982.0264 | 422.0075 | 319.9667 | 104.112 | 93.0783 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2071.8005
155.8369 | 1045.5292 | 436.4534 | 337.6974 | 113.4308 | 115.7489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.4429 | 0 | 0 | 304.9318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2642.0713
126.7597 | 940.7316 | 528.5849 | 317.7281 | 131.1463 | 102.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.2591
166.4767 | 1059.5032 | 491.6487 | 343.726 | 108.4174 | 103.3056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.3515 | 54.3079 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479.7371
130.2989 | 1011.2383 | 444.1872 | 298.312 | 118.1171 | 108.2211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110.3747
165.1375 | 921.8204 | 493.4188 | 322.8652 | 119.9518 | 104.4549 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.7413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199.3899
144.11 | 949.063 | 465.7346 | 328.9146 | 134.9702 | 95.486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.2783
169.5932 | 1030.7021 | 483.6668 | 284.2874 | 132.2949 | 113.1066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.5552 | 45.0416 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359.2478
127.8322 | 1013.6281 | 520.6336 | 334.9497 | 103.9732 | 100.0638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.2954 | 59.197 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471.573
173.6549 | 1114.9211 | 434.5581 | 275.8348 | 102.5818 | 91.8039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.6763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.0308
140.8711 | 1069.2298 | 476.8446 | 291.0283 | 114.5524 | 99.7748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2342.9487
146.9467 | 998.9213 | 484.3462 | 313.8973 | 107.9702 | 99.4754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151.557
132.8014 | 1095.1305 | 410.1924 | 350.1357 | 86.3562 | 99.2726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.4811 | 40.8529 | 123.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2528.458
135.3473 | 1062.3688 | 486.6292 | 279.1708 | 94.8617 | 112.6347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216.4844
135.5616 | 977.096 | 414.8299 | 292.9708 | 92.1057 | 103.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.5727 | 0 | 172.496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256.0717
166.5731 | 1094.0406 | 429.6627 | 373.595 | 102.1003 | 92.4861 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2258.4578
161.2977 | 992.2545 | 468.0945 | 302.394 | 105.6195 | 103.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2133.4718
164.0916 | 952.1128 | 488.502 | 310.3759 | 101.2072 | 107.3429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77.2507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200.8831
155.422 | 1060.0156 | 426.1356 | 273.1329 | 88.522 | 121.275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.9439 | 55.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288.5709
131.3458 | 979.4311 | 435.2422 | 292.4263 | 85.0541 | 95.3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018.8141
128.8993 | 1113.7618 | 478.497 | 304.9066 | 103.5801 | 103.5909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.44 | 45.3265 | 0 | 125.1493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2566.1514
150.4279 | 968.1465 | 539.0753 | 296.9033 | 99.3826 | 94.1056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297.4894
168.0524 | 939.1841 | 541.0169 | 279.0585 | 90.0759 | 94.2374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.9506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278.5758
125.9647 | 1133.0552 | 436.7593 | 316.5992 | 92.3408 | 110.864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.5831
163.9694 | 1104.9148 | 467.8919 | 295.9323 | 107.4208 | 97.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.2141 | 63.9945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2396.6214
177.1048 | 977.8145 | 429.5842 | 299.0423 | 89.6031 | 95.8135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068.9623
152.4683 | 1051.1827 | 469.754 | 314.2324 | 104.7994 | 91.7061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.9476 | 35.9807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325.0711
164.8017 | 955.8649 | 447.8324 | 314.7312 | 90.8871 | 109.6292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.8437
173.2702 | 975.312 | 479.9614 | 316.9024 | 107.8033 | 102.812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2201.3284
125.8524 | 1063.107 | 512.8624 | 310.6921 | 98.9294 | 92.1467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.0852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316.6752
179.0553 | 1138.4177 | 459.2608 | 306.9663 | 127.3461 | 94.0069 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305.053
155.0285 | 1028.2188 | 457.7643 | 271.8109 | 109.7669 | 90.2974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.0948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149.9815
173.7415 | 1100.7108 | 496.5193 | 317.1783 | 116.791 | 94.5866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 164.0593 | 0 | 140.8145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2604.4013
147.7148 | 927.5359 | 516.3528 | 309.2534 | 93.354 | 98.1007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.6579 | 0 | 0 | 157.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297.0288
148.3863 | 1076.609 | 467.541 | 305.3549 | 90.5189 | 102.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.9999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305.3004
142.0061 | 953.3133 | 410.7251 | 367.0773 | 127.9408 | 95.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.2679 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2307.2387
134.1779 | 1117.3633 | 422.6941 | 325.7809 | 99.53 | 102.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2201.5805
136.7753 | 985.4503 | 486.9174 | 323.0619 | 102.2871 | 101.8891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2136.3811
146.9546 | 1043.3281 | 496.6615 | 292.9203 | 83.0119 | 92.0477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.7558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.68
188.1116 | 1062.656 | 488.6323 | 366.2979 | 119.1222 | 99.356 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324.1761
206.2872 | 1143.0321 | 433.2448 | 289.4116 | 132.167 | 106.5613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310.704
126.3704 | 953.9113 | 427.0485 | 338.4267 | 123.8887 | 103.7386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 223.7781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2297.1623
182.6648 | 961.5433 | 482.3884 | 321.1897 | 87.4486 | 111.5512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146.786
129.7229 | 1005.7068 | 471.525 | 286.4299 | 92.0861 | 97.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.3638 | 0 | 79.9769 | 0 | 218.9249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2573.0486
160.6502 | 1122.0677 | 476.0683 | 276.3863 | 87.1775 | 105.7174 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2333.4451
199.407 | 1076.5872 | 473.49 | 310.5519 | 123.5886 | 110.6202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2348.3132
143.6111 | 1038.9264 | 546.2744 | 310.772 | 89.1751 | 101.9275 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2188 | 50.2489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2432.1541
167.7487 | 946.117 | 487.5188 | 274.2814 | 90.9135 | 99.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.6967 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219.2472
134.8005 | 994.7237 | 520.248 | 281.7746 | 84.1858 | 106.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.8907 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.1181
144.1952 | 967.0975 | 489.8299 | 301.7652 | 91.9989 | 95.3173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5449 | 0 | 0 | 171.4577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.2066
130.0366 | 987.386 | 462.1628 | 329.3244 | 120.743 | 106.9855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.7107
186.7803 | 1035.2869 | 491.021 | 297.5104 | 109.8305 | 93.3052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4779 | 0 | 0 | 298.9567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548.1688
161.6319 | 988.6516 | 537.0447 | 329.2426 | 109.461 | 107.0558 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 244.9423 | 335.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2813.405
187.7987 | 1042.7235 | 469.0221 | 313.9285 | 85.701 | 106.0004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347.3372
140.3905 | 937.4279 | 488.4381 | 315.0282 | 102.4978 | 111.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.1254 | 45.717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2337.5451
146.1002 | 1083.4382 | 573.7392 | 318.6844 | 110.1523 | 122.0503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.392 | 0 | 186.8349 | 473.3503 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3066.7417
141.9486 | 1163.7206 | 441.2119 | 305.9438 | 118.3556 | 99.3327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.5132
177.976 | 953.9875 | 419.7059 | 330.3551 | 87.6385 | 107.474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.0583 | 0 | 202.1927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375.3881
153.8991 | 1007.1199 | 444.4983 | 321.149 | 110.2855 | 104.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.8189 | 261.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450.4653
137.1349 | 989.9726 | 514.617 | 299.5642 | 112.5565 | 107.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161.8334
188.8903 | 1137.859 | 516.6019 | 268.9278 | 113.6371 | 118.3401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480.2114
169.1088 | 950.6005 | 480.9236 | 282.265 | 111.2054 | 110.5545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.5501 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346.208
141.783 | 1056.0151 | 500.2826 | 305.717 | 90.9643 | 97.0687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.9573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245.7879
135.2361 | 1049.8042 | 439.5808 | 333.6082 | 111.684 | 97.7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1175 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262.8091
163.5049 | 1003.6201 | 415.4515 | 298.571 | 126.3308 | 95.3483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.8266
140.3652 | 1025.7008 | 441.7542 | 299.8595 | 96.6851 | 112.5822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 269.1915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386.1385
170.6203 | 1026.6492 | 485.4955 | 298.6238 | 121.3304 | 97.0311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.8798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2372.6302
150.84 | 916.5123 | 417.1593 | 321.2802 | 90.3437 | 111.0034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.8242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089.9631
167.4551 | 1039.0687 | 433.0799 | 323.8904 | 128.0245 | 100.775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.5397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225.8332
133.7422 | 1015.1044 | 423.8161 | 317.0298 | 117.1542 | 106.2352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.1279 | 25.7914 | 0 | 0 | 209.3735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510.3748
151.7941 | 1047.4858 | 507.3917 | 268.2157 | 105.4606 | 109.4287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189.7766
137.4915 | 1117.3049 | 464.965 | 311.4463 | 89.2895 | 96.2665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.4798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262.2436
141.915 | 989.1496 | 485.7486 | 289.66 | 90.299 | 97.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.6836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253.2857
185.2132 | 1010.3589 | 481.7344 | 343.5484 | 85.9481 | 113.8408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.1269 | 35.5337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381.3045
142.9755 | 988.4643 | 452.5002 | 335.3579 | 96.8768 | 113.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7321 | 36.0392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293.7596
166.3354 | 1108.5148 | 472.8988 | 276.323 | 126.2119 | 104.6294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2322.6843
155.7309 | 981.5911 | 469.6608 | 304.5096 | 121.7751 | 105.5588 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.0071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279.8335
135.3055 | 984.0028 | 529.5422 | 294.7279 | 145.2741 | 113.5815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.434
152.9699 | 1041.7576 | 434.2535 | 259.3217 | 129.2825 | 114.0363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.6216
176.6944 | 942.5798 | 482.4332 | 273.6335 | 119.2627 | 103.8054 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 278.0271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376.4361
157.6771 | 1042.7045 | 503.1324 | 314.3634 | 109.8572 | 105.1015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280.98
150.985 | 1073.7363 | 453.2087 | 288.3375 | 115.2022 | 110.2851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.2725 | 58.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388.2643
163.7018 | 1101.5815 | 470.0568 | 280.3944 | 97.7648 | 101.4412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4336 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2249.3741
186.1745 | 1062.0185 | 430.4915 | 290.6277 | 85.0137 | 96.1519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.8431 | 31.7945 | 0 | 227.3222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505.4375
169.8128 | 1070.3451 | 486.5034 | 271.4811 | 82.8017 | 101.2366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.1807
157.0568 | 962.5997 | 420.9441 | 325.0129 | 95.2712 | 98.2344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2102.8218
149.3279 | 1062.5193 | 424.4958 | 307.5723 | 128.2836 | 115.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232.6194
151.2766 | 1017.2309 | 428.4252 | 267.4475 | 91.8377 | 112.9077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4961 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100.6219
153.9152 | 1177.7306 | 507.6157 | 324.9151 | 121.5886 | 98.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383.8884
169.8576 | 1026.9863 | 567.9601 | 278.3015 | 109.7226 | 101.2972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2254.1252
129.6382 | 977.0641 | 476.1052 | 264.3041 | 99.9611 | 96.5071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.0166 | 232.9763 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.5727
135.2206 | 1057.0584 | 467.5719 | 289.2818 | 109.145 | 113.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.4197 | 132.7519 | 0 | 176.4231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514.7303
167.0585 | 1093.8195 | 453.313 | 258.7814 | 114.0596 | 109.4434 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2196.4754
161.8605 | 1023.4983 | 484.2213 | 324.1488 | 90.2381 | 99.0906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.0976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346.1551
172.5134 | 1121.0629 | 452.799 | 296.4102 | 104.4345 | 96.4969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.8199
159.0705 | 1026.7551 | 495.9656 | 321.746 | 88.2834 | 112.2449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234.834
171.1311 | 980.8989 | 422.2439 | 256.1325 | 98.0444 | 108.6261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.6661 | 36.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.7881
136.7942 | 1020.7868 | 457.5718 | 316.1047 | 90.944 | 96.1605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.4925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141.8545
152.2025 | 975.3542 | 440.0945 | 296.7208 | 85.0695 | 110.0099 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.3202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2117.7716
164.4655 | 961.6875 | 524.655 | 296.1026 | 140.7237 | 98.7148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.6176 | 0 | 235.5692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2567.5358
209.9742 | 1027.1515 | 505.8926 | 281.1967 | 116.9486 | 116.0866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5542 | 207.2148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2518.0192
124.1233 | 1083.4402 | 527.2737 | 280.1695 | 109.2867 | 107.1678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172.9294 | 0 | 178.3342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2582.7249
186.1866 | 964.8601 | 463.2161 | 301.6497 | 105.6396 | 109.5187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.2581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.329
150.8105 | 981.1701 | 417.5885 | 314.44 | 96.3655 | 92.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.8689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2111.0358
192.0463 | 1066.9771 | 414.3542 | 270.6996 | 112.7343 | 103.8006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132.3929 | 48.7531 | 0 | 0 | 258.9845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2600.7425
147.5548 | 1027.1618 | 510.3847 | 336.4331 | 110.8855 | 115.718 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.9577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304.0958
196.3431 | 1034.7244 | 477.8333 | 269.2865 | 107.2635 | 98.0265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2183.4772
143.9141 | 979.5249 | 519.675 | 310.2898 | 112.4424 | 108.4939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9962 | 0 | 0 | 262.1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489.449
162.8564 | 1091.921 | 424.9112 | 289.8754 | 93.6456 | 98.235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.6331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532.0777
186.4579 | 1119.3173 | 477.6298 | 298.1748 | 95.5253 | 93.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.7894 | 209.9071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2504.8705
193.8743 | 1077.4686 | 494.6794 | 324.114 | 88.6074 | 107.1845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2285.9282
181.2811 | 1113.1564 | 414.5781 | 315.8866 | 106.4024 | 108.6607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.1984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360.1636
153.1698 | 986.3463 | 526.1094 | 319.8645 | 121.662 | 98.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.4485 | 0 | 245.4405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2542.2244
182.6093 | 1071.0793 | 504.3126 | 299.2798 | 86.8914 | 95.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239.7082
142.9483 | 1012.941 | 438.2422 | 345.475 | 107.6594 | 96.836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.9319 | 0 | 0 | 237.1981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413.2317
130.5498 | 1044.2638 | 449.7885 | 294.2994 | 106.0831 | 102.4677 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3219 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165.7742
130.8596 | 1044.3948 | 466.9401 | 304.7722 | 116.8267 | 107.0699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219.5534
174.6108 | 1029.169 | 493.4391 | 288.1362 | 101.3967 | 96.6351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.8257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2480.2125
201.8884 | 1156.1679 | 479.8499 | 285.8244 | 100.4079 | 105.2603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0429 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440.4417
134.8116 | 1044.6261 | 465.1589 | 300.1397 | 106.8119 | 99.9711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.4343 | 31.6028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272.5564
159.5425 | 1045.0338 | 417.0846 | 263.5244 | 92.8135 | 94.0041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113.2019 | 43.9912 | 250.6538 | 269.6612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2749.511
127.8078 | 1086.7915 | 465.8249 | 329.1772 | 108.1858 | 94.0656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.846 | 57.4453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2392.1441
132.711 | 1050.6572 | 437.5669 | 321.4624 | 95.3892 | 105.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.9553 | 50.9581 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.6248
123.5156 | 1154.7894 | 427.9623 | 361.989 | 85.1037 | 94.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2248.3548
152.7485 | 1033.269 | 469.5317 | 293.9292 | 92.1382 | 106.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 426.2942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574.4625
151.7677 | 1067.8614 | 442.2898 | 313.0019 | 85.7304 | 104.0633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206.6375
194.3711 | 1006.4567 | 475.465 | 327.109 | 98.6662 | 100.6933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.7835 | 32.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411.1062
152.8501 | 973.5269 | 447.1115 | 341.0112 | 104.3534 | 100.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.0243 | 195.9584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381.7887
177.2727 | 1026.0958 | 432.4054 | 299.5431 | 83.189 | 94.2866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256.1488
132.682 | 992.4403 | 455.3553 | 304.245 | 136.4556 | 90.6096 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2139.1684
161.5179 | 1036.3069 | 413.4759 | 284.786 | 91.1238 | 91.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8468 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207.9776
144.0412 | 1114.5744 | 449.0515 | 297.7156 | 90.3782 | 104.0702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199.8311
175.4411 | 1112.8868 | 531.4392 | 291.7541 | 83.5249 | 100.073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.741 | 61.8699 | 0 | 0 | 261.7616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2686.4916
166.2246 | 921.8155 | 448.651 | 338.8774 | 115.8499 | 112.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103.65
170.664 | 1095.9188 | 460.1093 | 310.7939 | 105.8776 | 100.9239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244.2876
148.1339 | 1041.38 | 531.0615 | 306.5738 | 105.7212 | 103.1868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.0571
166.1644 | 1126.3185 | 431.2899 | 327.465 | 91.3502 | 101.2855 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.9493 | 0 | 198.6326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2601.4556
132.4765 | 1121.5716 | 437.5579 | 314.0839 | 90.844 | 112.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.9348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2344.2208
191.3055 | 1141.7368 | 458.5276 | 298.0219 | 103.4196 | 112.6507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.6834 | 0 | 126.2242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463.5697
171.4303 | 1088.1456 | 441.0292 | 338.261 | 120.9232 | 91.0354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278.1417
162.8383 | 968.8719 | 421.5249 | 274.9095 | 141.4397 | 112.9646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235.4954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.0442
157.7641 | 1044.903 | 455.9621 | 322.115 | 124.5553 | 109.9547 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.2543
134.6545 | 1022.1309 | 467.3011 | 329.1162 | 93.5259 | 97.3189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.6633 | 0 | 128.4428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.1535
179.5531 | 1013.0767 | 421.9221 | 280.356 | 95.1352 | 101.0049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.3927 | 222.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351.9484
166.465 | 1127.1591 | 479.1436 | 328.7638 | 111.6362 | 116.5176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.8327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2361.518
145.0248 | 1028.6551 | 473.3727 | 294.7052 | 116.5307 | 111.703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169.9915
143.9127 | 1014.2724 | 409.2286 | 326.7661 | 123.9892 | 92.3629 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110.5318
152.0997 | 1037.8706 | 471.6522 | 333.8979 | 109.8902 | 97.9656 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203.3762
138.7178 | 1050.3858 | 429.5872 | 336.0029 | 105.7409 | 103.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.2419 | 0 | 241.6721 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2473.4322
181.5547 | 1108.1879 | 504.2857 | 302.0078 | 111.7744 | 108.9474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.1024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2546.8603
129.4288 | 1066.8055 | 487.0135 | 268.4309 | 104.0346 | 93.7118 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.5623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.9874
185.1464 | 990.4723 | 456.2605 | 285.6618 | 120.0404 | 94.8479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2132.4292
145.1262 | 974.8414 | 425.906 | 296.5538 | 122.5447 | 94.1694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.3635 | 0 | 200.7605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2438.2655
146.3855 | 1030.5117 | 495.542 | 323.0863 | 92.3752 | 99.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2338.3484
145.2922 | 1041.2088 | 446.4499 | 263.8759 | 88.1739 | 97.3672 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0022 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123.3701
158.1384 | 969.0752 | 414.2228 | 294.0662 | 117.9732 | 106.212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.288 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121.9757
163.3324 | 946.4105 | 462.4624 | 305.7706 | 113.8617 | 109.1746 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101.0124
172.8182 | 1028.5553 | 418.3829 | 290.1751 | 120.4955 | 102.8502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444.9259
140.0744 | 922.911 | 413.437 | 275.3016 | 109.2669 | 95.7599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 459.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416.5335
125.6157 | 977.6886 | 458.0871 | 296.4905 | 116.2826 | 109.9785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.2645 | 0 | 328.9735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2556.381
139.9993 | 980.7443 | 452.7745 | 330.7853 | 89.3714 | 98.9635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.9059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242.5442
156.6233 | 988.5839 | 463.8285 | 281.9493 | 105.5376 | 93.1642 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.3158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207.0026
187.9703 | 970.0107 | 540.0847 | 348.7388 | 114.2885 | 112.1641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.4767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304.7337
168.3285 | 1057.0089 | 468.5314 | 312.1858 | 116.8948 | 94.3038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.9286 | 42.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2333.5047
156.9759 | 1092.1057 | 451.4038 | 296.4689 | 105.5294 | 105.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244.0109
173.7341 | 1122.8181 | 442.7008 | 269.7587 | 96.3323 | 102.367 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2207.7109
149.4538 | 969.7677 | 454.1501 | 339.4729 | 95.0202 | 99.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.81 | 0 | 340.3137 | 342.0244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2845.2973
134.4275 | 1063.1889 | 441.1321 | 274.3588 | 119.1363 | 94.9846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160.6392
188.0645 | 1000.9196 | 489.0872 | 319.8009 | 103.2436 | 105.2634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.0744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2273.4535
152.669 | 937.2737 | 499.7717 | 303.3938 | 111.9159 | 94.4497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099.4738
154.4012 | 1089.7276 | 448.0663 | 297.7884 | 106.6025 | 124.2882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.8801 | 0 | 171.0236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429.778
150.7271 | 1011.0045 | 434.6713 | 263.247 | 98.5642 | 117.8239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.5959 | 48.7452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2256.3791
149.9236 | 1089.4327 | 411.8373 | 322.8712 | 117.1131 | 98.6826 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5537 | 0 | 313.8169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547.2311
191.3981 | 998.6955 | 482.6191 | 301.9568 | 134.0004 | 101.359 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1481 | 231.7188 | 0 | 318.7522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2811.6482
161.6418 | 1174.6476 | 495.7243 | 276.0277 | 142.3348 | 110.5039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.0804 | 42.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2491.1875
160.5044 | 1011.7922 | 433.338 | 331.3937 | 138.7261 | 108.4257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.646 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330.8261
164.2223 | 1115.3882 | 456.5344 | 305.692 | 89.2132 | 108.4391 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5257 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275.015
183.2526 | 984.4449 | 470.3726 | 277.2502 | 128.4305 | 117.6606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161.4115
157.5446 | 1045.8937 | 498.2126 | 319.6446 | 88.4049 | 95.8042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 73.8182 | 0 | 0 | 451.217 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2730.5397
161.3669 | 1100.2743 | 417.1666 | 280.3713 | 101.4086 | 105.7984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166.386
189.53 | 1029.2424 | 507.2622 | 291.8078 | 115.8726 | 111.8415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.8426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363.3991
141.0548 | 987.7596 | 505.067 | 307.8242 | 115.5909 | 107.5222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 238.6219 | 349.2778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2752.7184
183.4425 | 1069.8398 | 536.3176 | 308.2034 | 93.9801 | 107.0571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.8329 | 66.9787 | 0 | 236.9334 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2743.5856
146.5097 | 1031.8488 | 452.2269 | 282.7386 | 108.24 | 94.3845 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7174 | 0 | 181.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327.0709
140.8356 | 954.4652 | 424.2341 | 328.6588 | 84.3753 | 113.8438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.0148 | 48.051 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.4787
146.387 | 910.277 | 418.5901 | 339.8911 | 92.1663 | 97.9091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.6286 | 81.9921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113.8413
187.143 | 970.6803 | 445.0341 | 271.4586 | 100.7053 | 95.8899 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.1834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120.0946
145.7927 | 930.1992 | 474.8875 | 324.5834 | 108.0237 | 113.1101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096.5968
165.5862 | 1022.2343 | 489.9618 | 300.9191 | 98.6607 | 92.1514 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200.8921
161.7892 | 1134.4026 | 425.2285 | 283.3265 | 107.4564 | 112.4857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.8263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2352.5152
205.7164 | 997.6008 | 423.8691 | 281.1316 | 127.6764 | 109.8198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145.8141
130.9562 | 1036.6353 | 515.8889 | 254.1021 | 122.4466 | 95.9202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.1176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376.0668
138.1138 | 995.0519 | 433.8392 | 290.962 | 109.0083 | 109.5053 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076.4805
167.0589 | 1042.0626 | 482.3866 | 316.9939 | 123.5657 | 100.9292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.6027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2380.5996
184.1047 | 1067.6103 | 421.8415 | 309.6646 | 103.8339 | 104.0093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.8236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2388.888
161.1692 | 1006.0016 | 425.2734 | 309.4399 | 99.8817 | 112.6894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 391.2699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2505.725
144.8273 | 983.1244 | 562.7485 | 338.4509 | 98.7778 | 112.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.9936
156.3779 | 1000.0057 | 436.1201 | 272.3654 | 93.6281 | 92.8574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.1729 | 62.9297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299.4572
139.4464 | 916.4158 | 492.6957 | 315.1815 | 98.0463 | 105.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.0916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2185.0629
124.3877 | 1019.923 | 451.9077 | 280.8975 | 114.6306 | 102.7516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.2579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145.756
153.2956 | 924.1181 | 413.488 | 302.7617 | 113.5989 | 104.719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.0225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041.0038
134.5125 | 937.5325 | 520.2913 | 326.5582 | 105.4888 | 96.4162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120.7995
157.361 | 1032.7137 | 488.72 | 309.7875 | 109.9186 | 106.0155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.5163
188.9081 | 1001.0817 | 442.8332 | 260.9239 | 100.4504 | 94.7511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145.0463
148.6615 | 996.2089 | 463.8813 | 315.1377 | 111.913 | 104.9913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7705 | 0 | 0 | 312.5554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2481.1196
147.463 | 1064.8768 | 468.4129 | 332.9233 | 133.0575 | 105.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252.7201
172.4289 | 1039.899 | 473.7059 | 307.8042 | 126.1534 | 106.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264.2981
123.0436 | 963.1988 | 491.9424 | 309.7248 | 105.8245 | 96.3268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273.3976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363.4585
131.4364 | 1001.4251 | 446.8539 | 347.3866 | 119.0672 | 107.3525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2153.5217
148.8046 | 1022.941 | 470.3305 | 300.7189 | 106.9497 | 108.2616 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.5639 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2233.5702
142.6826 | 1017.3402 | 412.5453 | 334.845 | 112.4534 | 103.8597 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123.7262
135.0647 | 1133.3893 | 457.3856 | 309.7239 | 119.0391 | 91.2912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245.8937
151.8765 | 1040.574 | 448.1174 | 312.6495 | 92.7651 | 106.1764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.3785 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2215.5372
146.1553 | 1043.3898 | 527.9062 | 350.3864 | 94.3065 | 105.8048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 171.5874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439.5363
144.8172 | 1001.2341 | 519.6014 | 320.6512 | 119.8119 | 104.4869 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.6976 | 140.9082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390.2085
128.878 | 959.7267 | 534.0392 | 329.9587 | 138.7358 | 101.8699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.6516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230.8599
146.4332 | 995.7414 | 437.1622 | 327.1537 | 131.1008 | 108.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145.9869
154.9306 | 1048.0474 | 430.269 | 316.2694 | 133.641 | 107.388 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152.8903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2343.4358
130.5992 | 1003.1825 | 437.742 | 300.2617 | 116.1928 | 96.675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.1845 | 98.0456 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2247.8832
164.518 | 1009.3336 | 410.527 | 293.829 | 101.6256 | 99.9963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.5131 | 129.803 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2241.1458
127.4645 | 1024.9921 | 521.7118 | 355.1082 | 107.7018 | 112.9181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279.211
138.066 | 960.4079 | 419.425 | 312.305 | 98.0951 | 123.2111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129.5634
127.3611 | 1075.931 | 535.8202 | 335.3415 | 117.8023 | 105.3066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2337.5785
175.893 | 1127.1988 | 441.152 | 266.459 | 85.1519 | 95.0092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.5534 | 0 | 0 | 0 | 268.2552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2544.6725
165.6283 | 1021.8224 | 471.4667 | 353.1889 | 109.0949 | 103.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.6749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2249.1751
142.7445 | 1107.5656 | 473.4772 | 287.8685 | 119.4843 | 102.3229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.8401
158.8632 | 978.257 | 425.3381 | 285.1849 | 94.074 | 113.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.1432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106.0014
174.795 | 1006.5137 | 448.8106 | 324.1447 | 114.8729 | 94.1042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.3685 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.6095
170.8645 | 958.9428 | 418.5792 | 337.1432 | 101.8139 | 91.7143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7636 | 0 | 96.2659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2226.0873
162.7432 | 1014.5907 | 467.3084 | 346.9044 | 141.8233 | 95.9105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.6274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.9079
175.7055 | 967.6427 | 463.3399 | 343.5127 | 124.3476 | 116.3311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 131.0474 | 42.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364.53
149.5216 | 1083.2683 | 472.7416 | 273.7022 | 87.486 | 96.6875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 291.5484 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2454.9555
152.0347 | 1104.9137 | 453.3964 | 301.6226 | 104.6594 | 94.1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.2675 | 44.7959 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367.8474
143.4206 | 964.0677 | 538.7127 | 300.2788 | 93.8628 | 96.3635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.3393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.0455
155.2976 | 903.7243 | 465.6354 | 325.1026 | 117.761 | 101.8016 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.0777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110.4002
162.4201 | 960.4121 | 479.308 | 296.0982 | 123.6191 | 106.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76.0825 | 52.5751 | 132.1083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389.2934
134.2298 | 1181.622 | 497.1094 | 336.072 | 121.713 | 102.993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182.8939 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2556.633
162.227 | 932.1345 | 447.8894 | 295.9858 | 118.9356 | 105.8012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.6072 | 132.8269 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240.4077
176.2844 | 1030.2133 | 455.3768 | 334.8388 | 103.496 | 95.2566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.4658
196.7053 | 974.6322 | 435.1802 | 327.8158 | 90.3026 | 103.1258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.7968 | 39.4965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286.0552
155.9171 | 961.7015 | 478.6617 | 273.2264 | 99.1265 | 111.1095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.8305 | 0 | 97.9954 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234.5687
159.6536 | 977.4612 | 484.4263 | 326.3369 | 92.0751 | 102.2574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.8926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298.1031
146.4537 | 1097.1613 | 433.424 | 282.9933 | 94.1934 | 106.5821 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.4783 | 0 | 278.7458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489.032
148.008 | 969.8115 | 436.4334 | 306.5046 | 94.7654 | 101.8532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057.376
169.9042 | 1007.8331 | 489.1772 | 271.3015 | 128.2097 | 109.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2176.0807
166.2769 | 925.806 | 509.9517 | 296.4415 | 107.6506 | 98.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2104.3314
176.9615 | 961.6061 | 499.5549 | 332.1491 | 93.6312 | 92.4352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156.3381
150.3595 | 1110.206 | 521.2337 | 349.407 | 108.5684 | 95.3733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.7245 | 0 | 0 | 144.0212 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571.8937
152.8051 | 955.2648 | 428.4356 | 314.7766 | 116.1456 | 99.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 169.3749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.3709
152.4015 | 1021.4307 | 491.9967 | 350.345 | 95.7125 | 103.8599 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 205.0436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2420.79
150.9572 | 959.2433 | 445.56 | 301.137 | 97.648 | 107.5292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2062.0747
129.8117 | 986.1296 | 413.7127 | 267.7166 | 82.0941 | 108.2048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.1522 | 0 | 0 | 0 | 320.5485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444.3702
159.9007 | 995.2221 | 466.0673 | 307.7377 | 97.3118 | 91.1177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.5003 | 147.2757 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292.1334
179.0946 | 1039.3441 | 464.9357 | 318.3231 | 102.2007 | 101.4675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.3656
157.8833 | 1028.9589 | 417.4217 | 294.7875 | 119.0621 | 117.5697 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.0355 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234.7187
175.8728 | 929.1519 | 435.6315 | 307.4868 | 98.0451 | 97.724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2043.9121
151.5933 | 1068.8401 | 436.5513 | 295.3741 | 102.6952 | 104.1041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.3538 | 294.3245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2579.8364
148.7631 | 1058.2482 | 436.1812 | 267.2502 | 97.4586 | 111.2573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2119.1586
163.9938 | 1065.9443 | 496.1825 | 298.8895 | 124.2309 | 105.8573 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.4324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2291.5307
128.4519 | 945.5035 | 514.4095 | 336.8913 | 115.3127 | 104.4341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.5084 | 24.2561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316.7676
192.1674 | 1049.7015 | 488.2342 | 319.8623 | 110.1333 | 104.2577 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264.3563
142.3666 | 977.2185 | 465.0899 | 315.9322 | 117.1763 | 106.877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160.2305
146.0608 | 1117.5446 | 562.0054 | 323.5956 | 98.4278 | 99.5499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2347.1842
161.6769 | 983.6668 | 452.724 | 280.3084 | 111.1518 | 113.7235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.5636 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.8149
145.0376 | 1035.4931 | 459.5568 | 274.7502 | 95.1421 | 99.6993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3877 | 162.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2327.4581
167.5136 | 1015.9284 | 433.4152 | 337.6561 | 90.374 | 107.7482 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96.9949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2249.6303
168.6609 | 952.6962 | 451.4002 | 272.3559 | 114.5763 | 111.1076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.6758 | 0 | 0 | 0 | 194.3977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.8705
141.2602 | 970.0838 | 443.282 | 291.9532 | 102.1548 | 113.4521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.2652 | 0 | 0 | 404.9305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2515.3818
156.3579 | 1023.2547 | 460.2175 | 324.3664 | 108.6491 | 102.9652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212.7978
138.3072 | 968.2988 | 513.3968 | 319.4755 | 115.3728 | 112.4713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324.9667
139.0286 | 1000.0169 | 440.4154 | 299.3072 | 97.3017 | 98.6761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.673 | 147.3712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2252.7902
174.8861 | 1074.658 | 507.3039 | 325.9854 | 127.7182 | 95.1772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2305.7288
160.3341 | 1082.1357 | 489.0512 | 321.0497 | 101.8876 | 98.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.7616 | 0 | 198.5614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2630.6112
158.2702 | 1086.5293 | 531.7158 | 299.7272 | 105.3768 | 97.8004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2279.4197
166.9274 | 1049.3174 | 433.3589 | 351.9111 | 119.0234 | 114.0726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.2571 | 234.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2522.18
165.5518 | 952.432 | 465.5372 | 287.0038 | 104.1008 | 105.0291 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2134.3045
169.3718 | 991.5009 | 462.5512 | 315.2352 | 96.3198 | 98.4233 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.6616 | 0 | 101.0157 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365.0794
127.4081 | 1117.7475 | 435.5594 | 278.8953 | 95.8034 | 118.7771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.1908
187.413 | 1090.2062 | 493.5097 | 316.6402 | 114.023 | 115.1689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4424 | 190.3994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2551.8029
158.6464 | 1015.1324 | 410.0242 | 333.4814 | 111.9048 | 99.4678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0688 | 0 | 296.6034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570.3291
152.5673 | 1047.9333 | 491.4566 | 280.9106 | 121.7296 | 110.2613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290.2811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495.1398
163.514 | 1060.4307 | 429.219 | 268.5523 | 115.1203 | 97.8121 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.8991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2201.5475
154.3886 | 953.223 | 439.6886 | 292.2706 | 111.8764 | 122.3034 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2073.7507
133.4806 | 1057.418 | 460.9654 | 310.7705 | 120.9457 | 106.9882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.92 | 131.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465.3942
154.5231 | 1050.2997 | 462.0996 | 341.8343 | 112.8414 | 108.341 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.3517 | 38.9871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364.278
136.2417 | 1035.1828 | 428.7424 | 327.8566 | 122.9172 | 109.857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.9304 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356.728
207.7246 | 942.6784 | 459.7171 | 267.2443 | 111.4345 | 98.4316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2087.2306
146.4679 | 971.6199 | 511.7169 | 308.0945 | 93.7033 | 99.5145 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.117
158.9147 | 1081.3635 | 439.2809 | 310.2277 | 113.3038 | 107.6361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.5608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262.2876
127.2889 | 1019.5244 | 453.1971 | 321.7025 | 97.4755 | 99.3904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.1214 | 0 | 86.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2337.7846
145.3205 | 1164.3852 | 474.4803 | 281.6752 | 123.7686 | 117.7182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.4834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2431.8314
132.6831 | 1124.6692 | 474.3363 | 348.7654 | 108.9246 | 106.9908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.6211 | 0 | 0 | 165.8354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2512.8259
192.3742 | 960.7441 | 544.4718 | 295.2629 | 80.7498 | 90.997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164.5998
152.3715 | 1110.9494 | 470.3174 | 330.0331 | 127.2008 | 101.4556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314.2058
177.465 | 1012.4095 | 433.6953 | 306.7183 | 131.6953 | 98.8294 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160.8128
155.4208 | 1132.2986 | 469.8747 | 343.7169 | 98.1635 | 111.3986 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.822 | 41.5279 | 183.5775 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2709.8005
193.2292 | 959.0533 | 530.7804 | 342.7007 | 91.4474 | 90.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.0122 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2331.1436
161.4383 | 1052.9539 | 427.3974 | 328.1754 | 101.2775 | 99.8114 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.0003 | 51.0935 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364.1478
150.0657 | 1026.5444 | 472.7481 | 344.7236 | 117.7351 | 105.3924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.5466 | 41.2819 | 118.1142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2571.152
146.4817 | 1105.2307 | 422.9415 | 310.7896 | 113.4132 | 107.1305 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.9074 | 31.5039 | 123.7789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2483.1777
136.7026 | 1015.1915 | 483.2362 | 276.0065 | 96.5206 | 107.0344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.2863 | 73.3496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250.3277
143.5711 | 1007.7338 | 488.1909 | 290.3936 | 112.8756 | 98.534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.558 | 26.3956 | 263.786 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2558.0386
171.1174 | 921.4335 | 443.5597 | 336.7668 | 99.3587 | 104.3062 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 226.9098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303.4521
152.3123 | 978.8042 | 483.0164 | 291.8148 | 126.2769 | 108.853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.9931 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.0708
177.5752 | 993.4105 | 412.6849 | 350.0171 | 113.2683 | 95.247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.3106 | 0 | 0 | 0 | 281.3926 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2613.9062
164.2788 | 1038.6049 | 537.5399 | 283.3653 | 83.5143 | 122.3324 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.2188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.8546
176.3286 | 952.0714 | 504.1625 | 278.0462 | 96.4349 | 100.2032 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.038 | 0 | 154.5782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383.8631
205.1713 | 957.114 | 518.1458 | 288.7675 | 114.1756 | 106.3005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189.6747
180.6296 | 1056.7906 | 449.5609 | 331.1965 | 103.6252 | 104.4664 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.7019 | 38.4858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2370.4568
177.9692 | 946.379 | 446.9481 | 333.086 | 114.7964 | 98.9058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.6705 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2298.755
153.1196 | 981.3123 | 442.2328 | 315.8056 | 94.6496 | 93.8023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.4248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2141.3469
163.5394 | 960.6755 | 510.0672 | 332.8576 | 85.8664 | 94.578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.7336 | 0 | 128.0887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2449.4064
164.3897 | 1050.7081 | 405.4785 | 311.2251 | 122.7736 | 96.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.5692 | 0 | 0 | 240.2458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2433.0899
150.1164 | 1114.0835 | 512.4037 | 339.7875 | 105.6554 | 97.7401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353.8322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2673.6188
165.3675 | 1025.4006 | 498.0505 | 277.5515 | 89.4773 | 90.8816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.2529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253.982
153.9473 | 1214.9957 | 463.2016 | 321.7552 | 96.462 | 117.5735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367.9354
147.4386 | 954.7117 | 471.7749 | 305.916 | 90.2127 | 96.1974 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.7033 | 0 | 0 | 151.2428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2335.1973
152.1122 | 979.1641 | 429.5771 | 311.3115 | 95.0188 | 99.2067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5322 | 0 | 0 | 202.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308.5086
150.4376 | 961.2291 | 414.3647 | 324.6239 | 102.4604 | 99.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.0181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150.0616
159.7525 | 990.862 | 464.597 | 286.1654 | 86.5339 | 115.2006 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.3146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2175.426
164.5431 | 1012.3851 | 425.5413 | 273.1723 | 132.7684 | 108.6221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.9204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154.9526
155.6835 | 1035.4226 | 460.3006 | 295.8839 | 121.8393 | 96.0346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.5706 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308.7352
135.8883 | 1024.0577 | 411.1466 | 268.2023 | 143.2144 | 111.7637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094.273
143.2804 | 1081.1887 | 448.2535 | 295.6214 | 105.2698 | 97.3386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.2961 | 0 | 0 | 0 | 277.0555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575.3041
139.2832 | 1003.2337 | 455.2011 | 289.4165 | 97.6075 | 97.6072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082.3492
188.5897 | 964.2019 | 473.7456 | 330.8467 | 84.733 | 108.0836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.7603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478.9608
160.2594 | 986.4056 | 558.291 | 294.7314 | 112.2787 | 106.4525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218.4186
184.8502 | 1084.8826 | 464.1619 | 302.8053 | 101.5777 | 107.0048 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245.2824
173.6198 | 1008.2514 | 484.9176 | 269.1458 | 118.7417 | 98.0963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.3727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286.1453
149.2356 | 953.6494 | 450.0887 | 283.0275 | 89.5248 | 112.4403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2037.9663
176.1376 | 1021.7283 | 535.2364 | 326.9893 | 88.7713 | 95.4663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244.3291
144.2721 | 945.5138 | 475.9604 | 294.7061 | 101.9094 | 100.661 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.2002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2101.223
153.7977 | 1051.7132 | 426.3971 | 298.6602 | 96.2062 | 97.544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124.3184
129.4351 | 911.3449 | 528.4454 | 284.7688 | 147.5317 | 105.9591 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107.485
148.6637 | 998.7697 | 468.725 | 317.8789 | 101.4544 | 121.8932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.0583
140.844 | 1152.3024 | 405.4306 | 296.5014 | 120.4037 | 110.0066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.0779 | 60.0652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390.6317
131.7323 | 1086.5078 | 465.3035 | 305.2511 | 114.6219 | 109.3123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124.1914 | 52.3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2389.315
173.8617 | 1010.7395 | 443.0804 | 303.7356 | 118.222 | 102.5668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.3075 | 0 | 0 | 0 | 435.6684 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2713.1819
178.3564 | 960.8655 | 449.1908 | 285.8923 | 89.641 | 98.5172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.5496 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2205.013
176.3053 | 933.9086 | 520.7167 | 362.7479 | 104.08 | 97.9756 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.1526 | 109.694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2331.5807
142.1419 | 1055.4029 | 532.4544 | 305.5031 | 87.7482 | 98.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.8937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245.7191
147.6727 | 956.9799 | 435.0036 | 296.405 | 110.64 | 91.8905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2038.5918
165.0155 | 1025.7033 | 499.9155 | 294.5164 | 107.4885 | 103.1424 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.7187 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2344.5003
146.5026 | 1101.512 | 472.6649 | 290.6164 | 108.5412 | 91.302 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248.249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2459.3881
126.2078 | 955.0568 | 417.1323 | 351.1214 | 110.4192 | 108.5798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068.5173
155.3899 | 1147.9621 | 449.0136 | 336.4145 | 122.3053 | 100.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.4721 | 168.554 | 198.077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718.0024
190.8941 | 991.1474 | 499.9117 | 296.8988 | 128.5907 | 104.2575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.7596 | 0 | 0 | 414.2406 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2656.7004
164.0009 | 958.6135 | 447.9323 | 277.023 | 123.7851 | 96.2149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 311.0701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378.64
148.3673 | 1023.3961 | 426.8471 | 292.9048 | 115.8768 | 106.1408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113.5329
201.2864 | 1085.4758 | 502.4446 | 270.3232 | 135.27 | 100.6769 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.6181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475.095
143.2625 | 1057.3099 | 472.9419 | 291.4948 | 98.7749 | 101.452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.6644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2309.9004
176.1768 | 1077.262 | 562.2379 | 326.9461 | 116.7486 | 95.0918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.648 | 56.9992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2547.1105
152.0341 | 1044.4879 | 470.7112 | 332.3983 | 111.4912 | 93.2728 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.8575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284.253
193.008 | 959.8263 | 475.812 | 318.9295 | 95.3563 | 116.1658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2159.0979
152.576 | 983.8489 | 516.7705 | 266.1553 | 95.0977 | 108.1716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122.62
168.5977 | 966.6932 | 438.5437 | 298.1404 | 142.4943 | 107.5357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122.005
146.1103 | 986.2452 | 435.9759 | 317.4707 | 103.9136 | 102.9478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.596
131.9846 | 984.894 | 460.2031 | 298.402 | 85.3883 | 116.5892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2307.8898
193.091 | 912.1803 | 476.851 | 259.9411 | 90.7216 | 100.1144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.6069 | 97.655 | 200.7689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394.9302
164.4688 | 1057.7468 | 463.6095 | 312.3166 | 117.8583 | 112.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.914 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257.5265
186.9276 | 980.3041 | 457.9402 | 332.456 | 85.032 | 92.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135.1789
155.0328 | 919.7842 | 542.0631 | 320.8088 | 97.3877 | 114.7347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149.8112
157.5926 | 933.931 | 488.9521 | 279.9339 | 107.4276 | 107.9386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.146 | 0 | 0 | 190.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324.9811
168.7242 | 1010.1999 | 442.4507 | 326.4418 | 120.8478 | 106.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308.6909
132.0503 | 994.7211 | 450.1813 | 291.252 | 109.1702 | 91.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.9476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.0209
139.1456 | 1030.4026 | 434.7752 | 310.688 | 99.3456 | 95.733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.0684 | 0 | 306.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2475.5049
154.1404 | 1133.1776 | 452.4159 | 295.6218 | 113.7285 | 103.5423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.6358 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312.2623
127.2591 | 1073.0929 | 518.029 | 307.4558 | 104.9059 | 95.8136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.4771 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2422.0333
141.4018 | 932.6881 | 555.5513 | 356.8795 | 122.3247 | 112.1001 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140.5226 | 54.9401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416.4082
157.0907 | 1112.3896 | 473.3312 | 295.9094 | 118.2198 | 92.9716 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.6458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2345.558
139.797 | 982.1333 | 469.3624 | 317.2343 | 111.9666 | 93.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.0318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169.0416
151.9535 | 1024.5638 | 448.5454 | 317.8017 | 115.9631 | 107.6985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.8555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199.3815
128.0703 | 1114.3689 | 503.5033 | 333.5411 | 106.1183 | 99.1499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.3958 | 47.9914 | 0 | 287.6872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2724.8262
171.7344 | 1013.4126 | 475.3428 | 310.1031 | 88.8873 | 115.3649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.4018 | 37.3247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2355.5716
127.322 | 1075.2773 | 425.039 | 319.4597 | 106.3131 | 112.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2292.9416
190.0727 | 1195.9089 | 480.3063 | 305.1647 | 113.1714 | 97.1708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97.565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2479.3598
152.122 | 944.0461 | 493.1938 | 320.3062 | 95.9892 | 109.0339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.8222 | 0 | 0 | 228.3906 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469.904
161.7798 | 975.335 | 453.4655 | 321.0247 | 109.3782 | 97.2779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2118.2611
170.4595 | 1188.2254 | 498.4187 | 317.9307 | 123.9966 | 98.5693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.7165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2427.3169
171.861 | 1037.4227 | 467.9634 | 328.8002 | 110.6034 | 111.3613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.4423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2356.4543
170.2035 | 1019.4976 | 481.0918 | 337.1939 | 141.6897 | 95.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245.3253
151.3982 | 914.9281 | 495.7569 | 306.252 | 99.5942 | 94.1445 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 215.838 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2277.912
173.3337 | 1149.5874 | 433.8811 | 305.5056 | 114.371 | 93.6195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.7574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2434.0558
156.788 | 1093.2046 | 451.6145 | 346.3532 | 86.4345 | 107.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242.2087
131.6927 | 1059.4252 | 454.68 | 257.224 | 117.2762 | 104.1181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.0377 | 171.7448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2336.1986
144.7122 | 951.7491 | 445.0897 | 294.3398 | 91.806 | 101.7504 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066.9988
162.9121 | 1042.0776 | 429.8992 | 266.5664 | 115.634 | 106.8717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.7049 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290.6659
141.5633 | 1051.1105 | 503.8282 | 321.5351 | 99.4276 | 118.5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321.57
133.3515 | 1070.4457 | 417.7295 | 364.7202 | 89.7843 | 118.8203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.171 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.0225
155.6515 | 1036.2679 | 548.7016 | 289.8542 | 124.8003 | 97.9483 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2394.9158
148.1755 | 1023.6089 | 433.2827 | 327.6059 | 92.4078 | 105.3446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2130.4252
188.2184 | 943.7631 | 440.0211 | 321.465 | 88.0417 | 110.6626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 229.5531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321.7249
130.6304 | 984.4401 | 433.562 | 283.4465 | 121.3903 | 95.4576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139.6342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2188.5613
155.0145 | 991.2096 | 437.213 | 317.3357 | 87.807 | 101.0834 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.9163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2151.5794
156.7262 | 978.3711 | 502.735 | 347.3828 | 87.3864 | 111.2506 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2458.133
160.3634 | 993.9916 | 460.6849 | 319.5958 | 93.7904 | 94.4015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122.8274
134.9671 | 1037.1402 | 470.2861 | 294.1848 | 107.0039 | 98.73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9719 | 52.7408 | 119.6292 | 239.3439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2707.9977
124.5582 | 996.4625 | 428.9579 | 314.6879 | 93.5839 | 90.7181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222.4124
160.7444 | 1004.0624 | 503.3889 | 295.4535 | 111.3103 | 99.4562 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.4157
165.7878 | 929.9917 | 419.0963 | 348.3103 | 115.6994 | 100.6125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390.911 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2470.4089
133.2449 | 1065.5532 | 423.6845 | 344.6459 | 133.9311 | 103.5189 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206.082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410.6605
181.5058 | 1016.98 | 494.4869 | 309.4028 | 137.9716 | 94.6996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2235.0467
200.3049 | 1005.6692 | 495.8476 | 329.0078 | 94.3637 | 106.6618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438.9002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2670.7553
130.3347 | 1097.9645 | 466.6845 | 281.3035 | 135.297 | 96.6407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 434.3112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2642.536
192.0739 | 1014.7662 | 487.3899 | 348.0377 | 84.1412 | 117.4607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1874 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2418.0571
154.9172 | 980.9033 | 408.5698 | 330.3062 | 101.3076 | 94.5516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103.0832
175.4603 | 1038.375 | 469.8733 | 319.2709 | 109.6485 | 98.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211.0504
139.9435 | 1104.1449 | 448.6786 | 288.5038 | 107.3602 | 98.3455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 274.3119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461.2886
142.1723 | 1092.395 | 480.2386 | 322.4417 | 118.4581 | 104.2425 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.4113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2426.3594
181.3079 | 1011.6979 | 443.9847 | 322.6919 | 94.6394 | 110.9866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2165.3084
158.6102 | 1043.4821 | 460.6827 | 327.3085 | 106.0761 | 94.7423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190.9019
152.0391 | 1052.922 | 455.471 | 295.0425 | 99.0603 | 110.5161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.3281 | 74.0859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2344.4649
195.7749 | 1033.4341 | 477.1206 | 344.7157 | 123.9656 | 113.3113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.6673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2477.9895
163.0695 | 1117.8043 | 535.5688 | 309.8847 | 106.1709 | 99.5566 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.0915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390.1463
176.8702 | 1020.5376 | 434.336 | 362.6926 | 134.0782 | 113.2452 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.4399
126.1815 | 1053.9471 | 422.8445 | 312.9225 | 92.0097 | 99.5733 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.3104
138.8466 | 1053.1215 | 499.2448 | 307.8153 | 108.5668 | 110.1933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.4444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280.2327
151.3359 | 967.2639 | 482.3192 | 339.5194 | 126.7306 | 110.1613 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8304 | 33.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2411.8321
162.7458 | 1007.6058 | 498.661 | 306.0119 | 109.8995 | 104.8204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2189.7443
135.7895 | 1112.9163 | 425.3335 | 309.5797 | 100.4037 | 107.7258 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191.7484
190.879 | 1003.8592 | 448.7289 | 263.3633 | 130.8513 | 93.3596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2131.0413
201.6491 | 996.8138 | 450.1515 | 291.5555 | 115.2225 | 108.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350.8918
137.1888 | 924.1321 | 467.9175 | 280.0698 | 132.4695 | 93.2594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.2789 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079.3161
153.4689 | 1002.8639 | 523.8646 | 310.1402 | 110.4906 | 108.3537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209.1819
144.0205 | 995.5784 | 463.6372 | 280.676 | 85.0773 | 111.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 141.5631 | 32.0807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253.8677
164.4716 | 917.9011 | 457.8121 | 331.098 | 108.4871 | 113.5517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163.4342 | 30.2098 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2286.9655
144.0262 | 1034.1585 | 404.7404 | 271.3353 | 84.8355 | 107.7149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046.8108
166.184 | 1038.1463 | 520.9531 | 284.8446 | 103.2017 | 101.0109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214.3406
155.5806 | 1047.952 | 435.1642 | 350.9059 | 103.2669 | 95.5543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.6838 | 208.2264 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2463.334
171.9255 | 1101.4623 | 443.7606 | 313.0844 | 85.8512 | 101.4888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116.3108 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2333.8837
179.2812 | 1033.2289 | 415.7155 | 283.5524 | 118.6791 | 100.5682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160.6387
157.8678 | 941.5561 | 434.4933 | 298.2664 | 83.609 | 110.532 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 341.8117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2368.1362
150.4147 | 995.818 | 474.1248 | 315.2506 | 99.1139 | 102.0714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210.7871 | 22.1239 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369.7045
166.6565 | 1019.4212 | 444.2618 | 264.2526 | 110.5773 | 91.5688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 423.6714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2520.4096
140.0665 | 1086.3675 | 428.9372 | 339.3782 | 95.671 | 101.7617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.5078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2377.6899
189.311 | 1000.185 | 480.6132 | 304.5327 | 109.8474 | 94.6774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 222.9349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.1014
125.7395 | 931.4152 | 476.3895 | 300.5682 | 105.4542 | 101.9817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2041.5484
133.8811 | 1017.4315 | 421.6288 | 312.1351 | 94.247 | 94.7796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 297.5458 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2371.6489
128.0064 | 1152.8441 | 419.1515 | 291.7725 | 96.5622 | 96.1466 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.4833
173.899 | 1111.4947 | 428.78 | 311.333 | 105.3022 | 92.7026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2257.3692
149.8881 | 1005.262 | 484.058 | 320.0339 | 82.9155 | 108.3223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72.6651 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.1449
161.1726 | 1000.7239 | 508.2901 | 317.9076 | 124.6492 | 112.1111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.8545
159.1071 | 917.4419 | 525.0457 | 294.1868 | 90.2083 | 93.4283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2079.4182
172.7186 | 1005.3938 | 500.6544 | 302.1279 | 104.7793 | 98.6457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2184.3197
134.8385 | 1035.4761 | 427.8281 | 307.4553 | 103.9068 | 100.4612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.9278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2162.8938
145.5377 | 1001.447 | 449.164 | 339.0977 | 88.2061 | 101.3956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.5091 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227.3573
175.8756 | 1028.3472 | 483.3744 | 262.6876 | 126.0445 | 93.2701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169.5993
133.9492 | 1016.5607 | 477.0889 | 291.6452 | 101.4705 | 94.4701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295.8436
125.6441 | 1060.9928 | 471.1632 | 290.5389 | 108.1351 | 102.454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.5552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198.4833
144.8294 | 999.7772 | 426.612 | 307.6718 | 112.9719 | 104.7349 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 217.4072 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314.0044
133.6167 | 995.7846 | 428.914 | 291.3493 | 93.0643 | 97.5955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081.8113
137.8657 | 1008.8911 | 556.0633 | 278.0641 | 113.3707 | 112.3945 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206.6494
129.1823 | 972.247 | 513.8817 | 281.1913 | 131.7515 | 101.2864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.2887 | 0 | 0 | 204.361 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2468.1899
135.931 | 1055.2449 | 426.7746 | 289.2218 | 122.1332 | 92.0893 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.8224 | 51.3467 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275.5638
180.5393 | 1014.6154 | 452.3805 | 289.7959 | 84.6757 | 98.3283 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.5373 | 0 | 146.7155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316.5878
147.8369 | 1090.5658 | 493.7164 | 297.1134 | 101.4471 | 110.9722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369.3399
167.1969 | 975.0103 | 506.4415 | 313.8508 | 91.4869 | 91.141 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2145.1275
125.9716 | 1136.7029 | 443.6636 | 290.602 | 137.5809 | 101.6442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.2686 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2281.4338
131.0159 | 1165.9529 | 444.9194 | 322.3802 | 88.5451 | 110.0737 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285.8124 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2548.6997
164.6254 | 923.1566 | 453.4975 | 324.7607 | 127.3962 | 106.7536 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0639 | 0 | 286.5163 | 380.182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2815.9522
197.4504 | 990.29 | 538.1647 | 310.0043 | 100.099 | 101.8073 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 125.799 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2363.6147
124.9849 | 940.3308 | 410.7856 | 294.0211 | 114.4682 | 104.6678 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1989.2584
132.9472 | 1122.5091 | 443.6534 | 307.0448 | 108.7152 | 108.9486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2223.8184
173.9224 | 926.6141 | 486.4216 | 322.1316 | 81.9334 | 110.7868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.4039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170.2137
130.0507 | 944.7047 | 421.6023 | 322.3155 | 88.416 | 102.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2009.3205
172.3582 | 1021.6472 | 417.6313 | 323.066 | 119.1757 | 92.2146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2146.093
159.8082 | 988.3204 | 427.9931 | 299.6275 | 114.3181 | 110.5781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.4463 | 0 | 136.1333 | 289.977 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2665.202
167.8498 | 1115.4446 | 479.1504 | 339.0691 | 128.8785 | 105.0822 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288.3999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2623.8744
169.3029 | 981.897 | 444.9904 | 301.5383 | 128.744 | 106.2206 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296.5066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429.1998
173.1853 | 1023.1341 | 416.0961 | 305.7493 | 102.5187 | 112.949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.3031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.9357
178.3072 | 940.4425 | 434.6285 | 315.7484 | 116.051 | 97.3109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.6574 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128.1459
157.8374 | 1054.9351 | 457.7591 | 308.3696 | 100.5522 | 97.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.1745 | 230.2695 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448.5773
163.7186 | 1080.382 | 441.2535 | 345.7192 | 106.7707 | 100.934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.8864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278.6644
161.7879 | 960.0391 | 527.7404 | 319.0525 | 132.1694 | 99.6627 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200.4521
167.865 | 952.1508 | 441.2644 | 265.7357 | 102.068 | 97.144 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026.2279
150.1111 | 1060.5431 | 440.4097 | 348.4675 | 136.2626 | 117.5666 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45.796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299.1566
134.0818 | 1044.4027 | 487.4274 | 333.2627 | 113.7082 | 93.6633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206.5461
170.7638 | 1109.0481 | 432.8719 | 319.2528 | 111.9452 | 105.6198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.7544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293.2559
134.1278 | 1161.3654 | 416.9447 | 304.8002 | 96.0522 | 107.1533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.0861 | 58.8784 | 0 | 211.1779 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2619.5859
169.0829 | 983.7395 | 429.5038 | 343.3063 | 129.1125 | 107.8024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.9199 | 56.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2381.9339
181.2362 | 1044.069 | 480.7544 | 314.9703 | 130.2416 | 117.9875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.5988 | 0 | 0 | 316.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2639.8646
146.5082 | 1015.0496 | 408.0475 | 289.9371 | 97.7587 | 112.7297 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2070.0308
191.7705 | 1125.0521 | 510.5176 | 264.1001 | 89.7458 | 106.181 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 126.2435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2413.6105
171.7336 | 949.9244 | 437.3765 | 316.1358 | 109.5922 | 111.3912 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096.1537
135.2153 | 1110.2632 | 494.5388 | 324.6463 | 107.4927 | 95.3946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.1159 | 167.5076 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478.1744
133.4484 | 994.2835 | 455.3712 | 291.7884 | 99.963 | 107.6438 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.0105 | 260.344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367.8527
156.2712 | 1016.7945 | 531.2185 | 297.0305 | 108.8415 | 105.0322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.1271 | 0 | 176.9793 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2492.2948
151.0575 | 983.8058 | 466.5659 | 312.2539 | 111.8601 | 100.2982 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.3951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2174.2365
171.8258 | 1064.6379 | 427.6973 | 350.0146 | 131.2967 | 101.2649 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.8443 | 63.6056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2508.1872
139.6741 | 952.6047 | 545.3858 | 277.8785 | 126.7555 | 104.1596 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.9052 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191.3635
167.1313 | 1012.0769 | 428.6353 | 350.9346 | 129.648 | 95.8563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.9146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218.197
172.1906 | 1008.2591 | 469.9111 | 319.4219 | 124.0895 | 95.211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.4129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.4961
165.348 | 1060.2593 | 511.8939 | 321.6534 | 90.3438 | 101.5043 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251.0027
133.4481 | 1088.5706 | 411.0446 | 283.9208 | 94.5908 | 102.1936 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.8798 | 0 | 98.1948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.8431
167.852 | 1007.608 | 527.0539 | 296.8882 | 100.9159 | 95.5149 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.4904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375.3233
179.8788 | 963.6699 | 420.5312 | 330.924 | 99.276 | 111.7662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2106.0461
147.1633 | 1018.1898 | 492.5463 | 336.2563 | 108.1119 | 100.3111 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.9059 | 0 | 137.4688 | 269.8472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2733.8008
170.2378 | 917.0115 | 406.3959 | 306.7723 | 140.578 | 111.8542 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 301.9323 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2354.782
152.9543 | 1076.3089 | 508.9501 | 331.6131 | 96.0091 | 105.3003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183.5579 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2454.6937
136.1835 | 932.4913 | 448.1516 | 273.1791 | 124.892 | 92.5904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179.9501 | 70.0213 | 0 | 109.8129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2367.2723
170.1381 | 1150.7623 | 433.2305 | 335.7533 | 107.7822 | 109.1235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2306.7899
148.0005 | 916.5107 | 478.556 | 363.1472 | 116.6685 | 93.1026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154.7209
152.4955 | 990.0881 | 429.8997 | 271.2254 | 91.0672 | 115.916 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192.2393 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242.9312
165.3853 | 912.9133 | 477.4993 | 296.8291 | 102.4856 | 107.2027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 67.8866 | 0 | 0 | 0 | 177.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2307.6899
152.7926 | 1043.1776 | 474.9505 | 290.5471 | 133.8115 | 106.8693 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23.7955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225.9441
142.0905 | 1003.6089 | 440.7461 | 312.1693 | 87.6753 | 95.1699 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2081.46
149.118 | 1012.9492 | 475.4152 | 273.832 | 96.3178 | 97.8058 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100.4781 | 0 | 196.3136 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2402.2297
151.7673 | 1012.5769 | 554.3986 | 303.9163 | 107.4063 | 118.0426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.5257 | 56.2499 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2403.8838
140.2216 | 1113.7163 | 493.03 | 284.1074 | 96.1486 | 101.4282 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95.1026 | 29.8865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353.6411
172.2748 | 1100.4148 | 475.2549 | 328.9591 | 95.1832 | 111.5852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.2239 | 81.8457 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425.7416
157.6199 | 1104.7504 | 420.0359 | 274.3003 | 155.9259 | 117.7261 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.6369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2300.9953
180.64 | 1040.0253 | 458.7754 | 268.2361 | 101.8145 | 92.1426 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.3921 | 205.2619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2376.288
186.6833 | 1030.189 | 422.5673 | 322.9409 | 105.3189 | 99.3326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167.032
153.5292 | 923.5192 | 449.9454 | 306.4993 | 112.8751 | 108.0905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 133.7826 | 22.117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210.3583
135.2171 | 926.2641 | 489.3265 | 299.9219 | 135.7412 | 109.669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2096.1398
147.2516 | 933.3285 | 449.5882 | 301.2227 | 125.6577 | 107.4922 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.7933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2201.3342
156.0539 | 974.0877 | 547.7031 | 327.033 | 86.1814 | 95.712 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230.7078
167.4573 | 1006.4635 | 458.7475 | 340.0648 | 98.8242 | 103.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.7524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225.3651
175.4897 | 1005.0592 | 429.7163 | 323.8694 | 105.031 | 119.4948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2224.6089
144.0374 | 1015.2132 | 428.8644 | 290.1655 | 96.7376 | 111.459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.4224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2128.8994
170.5412 | 997.3323 | 458.1083 | 260.249 | 101.2064 | 110.6103 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.0665 | 30.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239.9459
197.0964 | 1001.9158 | 479.2296 | 304.6979 | 106.7993 | 110.1232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.5867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2317.449
163.7774 | 1095.0064 | 433.9767 | 263.8955 | 96.2766 | 92.3486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.9994 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2178.2807
145.8676 | 960.3028 | 457.1596 | 330.06 | 87.7082 | 101.7537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.7998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190.6518
168.0097 | 1000.8623 | 467.8633 | 318.3143 | 100.0874 | 101.526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.9696 | 0 | 168.2437 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359.8762
134.5622 | 1011.5834 | 457.6197 | 327.8143 | 116.4305 | 92.4259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2140.436
147.5998 | 1020.3798 | 407.8847 | 275.8381 | 82.4239 | 114.7995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 99.1205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2148.0462
176.3453 | 1140.0104 | 462.2484 | 274.8087 | 127.3687 | 106.4764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2325.866
146.7774 | 1032.3639 | 430.3808 | 291.6486 | 103.3449 | 107.3885 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300.4241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2412.3281
126.1569 | 986.2777 | 447.8448 | 265.7803 | 114.7156 | 96.2093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.2448 | 0 | 0 | 0 | 374.5759 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2585.8051
149.1549 | 935.4911 | 471.8111 | 297.6331 | 105.1839 | 118.4392 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077.7134
161.5493 | 1023.1872 | 506.3746 | 328.5097 | 107.1722 | 101.955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109.3011 | 37.8258 | 72.6427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2448.5176
171.1949 | 1062.9125 | 548.4049 | 304.1353 | 109.0504 | 112.0296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 65.6595 | 0 | 0 | 0 | 147.817 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2521.2042
170.8535 | 1123.9248 | 438.7537 | 305.0425 | 110.7827 | 97.2968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383.8543
158.7367 | 997.1867 | 501.2814 | 296.5495 | 121.8806 | 102.7035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.4976 | 46.0139 | 232.4462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2575.2959
163.8507 | 1014.4032 | 456.6708 | 304.1711 | 128.902 | 117.8313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.9934 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2237.8224
153.9312 | 928.8483 | 435.0442 | 292.8071 | 99.9203 | 95.8633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2006.4143
185.0749 | 1017.3048 | 426.3951 | 297.0976 | 127.5951 | 107.9133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.7768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230.1576
157.8873 | 1065.4184 | 463.946 | 285.7132 | 118.7876 | 100.0933 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.5242 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2383.3698
163.5049 | 1034.2991 | 427.2583 | 307.3198 | 82.928 | 101.2614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.3154 | 243.7327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2415.6196
170.5708 | 1023.7216 | 440.2035 | 309.2993 | 90.1018 | 95.9395 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129.8366
132.452 | 988.6293 | 456.8803 | 305.9585 | 93.5006 | 109.3205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.8217 | 70.1351 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243.698
164.5791 | 991.0983 | 484.6274 | 266.5959 | 107.0165 | 96.6698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.3104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221.8973
209.3369 | 1004.4537 | 497.3524 | 303.8987 | 94.1947 | 99.2316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31.3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239.7817
160.4617 | 1163.9118 | 469.0508 | 295.1069 | 107.2694 | 107.3125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.7265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360.8395
144.0831 | 1087.3909 | 463.0645 | 369.4622 | 92.1152 | 100.5448 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122.5035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2379.1643
142.0093 | 1044.1649 | 455.8348 | 319.1359 | 92.8724 | 99.5829 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295.801
163.083 | 1126.923 | 488.5616 | 273.8007 | 94.6813 | 106.9809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278.8914
193.1617 | 1080.3519 | 425.1425 | 330.9174 | 109.7566 | 98.9344 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.8275 | 66.4528 | 110.439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525.9839
150.2123 | 1140.1464 | 426.6881 | 330.3173 | 107.9218 | 107.402 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89.1255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351.8134
170.5347 | 1081.3325 | 446.4899 | 309.6277 | 98.1336 | 92.2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198.3193
167.0916 | 994.9528 | 479.4634 | 305.5793 | 98.4835 | 101.4608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.0314
126.1402 | 950.7651 | 447.0658 | 304.1055 | 98.047 | 108.4654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.0815 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077.6707
152.2442 | 1079.3575 | 401.573 | 272.816 | 82.9245 | 97.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 107.1554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193.3152
156.3317 | 935.4229 | 451.9383 | 280.3313 | 112.307 | 98.3774 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22.6552 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2057.3638
170.0969 | 1070.8884 | 464.7287 | 317.0516 | 125.1806 | 104.9331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 208.6296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461.509
162.4025 | 1071.0908 | 472.3303 | 288.9665 | 121.4392 | 109.7827 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.0183 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2330.0302
169.2497 | 1001.6758 | 416.8662 | 277.789 | 120.3867 | 96.8715 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2082.8389
146.2551 | 984.4791 | 438.9876 | 349.8867 | 93.63 | 93.295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244.3027
137.5067 | 1104.8359 | 427.1021 | 277.5955 | 105.3246 | 105.4273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8883 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2218.6804
150.2659 | 1019.0958 | 509.7234 | 262.9297 | 110.042 | 96.1857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 177.0229 | 52.6928 | 98.5494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2476.5076
132.6119 | 1010.8037 | 459.86 | 267.5554 | 86.2838 | 112.2271 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.4647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.8067
156.9004 | 1038.905 | 414.2963 | 314.3922 | 123.3178 | 105.8606 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210.4864
180.0022 | 936.4698 | 487.8723 | 338.1787 | 133.8773 | 104.2862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.167 | 0 | 305.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2522.5076
184.8376 | 980.7902 | 464.775 | 308.3921 | 90.3052 | 97.3808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.2808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2180.7617
168.3505 | 1029.967 | 473.7712 | 267.9007 | 103.3614 | 113.2346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.8647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2190.45
134.6975 | 927.4325 | 451.9004 | 275.5338 | 95.5742 | 112.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 149.4952 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.6167
171.5075 | 923.8905 | 437.4096 | 295.5858 | 111.4202 | 108.0513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.0508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234.9157
126.9514 | 981.607 | 407.6877 | 311.4978 | 128.789 | 97.5146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165.2973 | 0 | 141.4796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360.8243
155.7521 | 1014.8069 | 484.6081 | 321.0183 | 95.8268 | 106.0882 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216.6351
154.1635 | 974.9732 | 495.4964 | 305.0425 | 95.0549 | 105.1191 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8392 | 41.1564 | 110.4561 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2400.3013
160.3121 | 1019.8579 | 431.9648 | 300.4304 | 109.252 | 91.9046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 158.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271.984
145.5042 | 1052.0444 | 450.8217 | 272.9458 | 110.6938 | 97.4473 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2129.4572
175.217 | 978.7921 | 446.9935 | 300.4506 | 103.9772 | 103.2339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.6137 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271.278
123.5867 | 1088.1911 | 527.7011 | 290.7612 | 113.2117 | 95.3435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.0089 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2346.8042
135.9553 | 1005.153 | 487.3138 | 310.1417 | 117.4576 | 104.9038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2160.9252
173.6726 | 933.9395 | 459.1133 | 266.6785 | 116.9712 | 100.3374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2050.7124
163.3518 | 1034.0611 | 423.0982 | 334.2813 | 136.5887 | 107.4734 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241.442 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2440.2965
177.3609 | 938.8412 | 526.0066 | 270.7181 | 96.3809 | 104.7681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.0098 | 259.223 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2528.3085
160.1218 | 931.9929 | 438.2383 | 298.4377 | 97.0671 | 101.782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.5919 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2063.2318
126.15 | 1097.9563 | 436.4672 | 292.8266 | 103.8419 | 98.3696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2155.6116
152.5481 | 995.4869 | 517.9374 | 302.8427 | 87.7478 | 109.7887 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2166.3516
137.0627 | 1093.3065 | 424.4741 | 320.4068 | 102.0136 | 116.8831 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1748 | 125.0822 | 0 | 306.9637 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2668.3675
151.3611 | 1034.9901 | 443.2438 | 295.6379 | 87.1464 | 103.601 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.893 | 0 | 184.5057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439.379
146.4403 | 1068.2152 | 453.0775 | 301.9361 | 89.5246 | 106.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51.8474 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.3211
142.9003 | 943.6993 | 509.1412 | 275.4265 | 85.5117 | 106.6585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.8695 | 0 | 195.7363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2396.9433
140.4276 | 990.2688 | 412.4929 | 352.4394 | 92.1765 | 111.5796 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099.3848
173.4115 | 1133.0679 | 457.7651 | 305.1805 | 117.8756 | 98.8729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.4772 | 0 | 210.4981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2561.149
144.0556 | 1002.9649 | 427.9937 | 289.2757 | 100.6063 | 101.3286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 63.1094 | 0 | 133.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2262.514
162.0997 | 988.6283 | 482.6626 | 296.7473 | 94.0091 | 101.5454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125.6924
183.8073 | 1088.1937 | 527.8412 | 274.3502 | 120.6917 | 100.5631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91.6135 | 63.5925 | 252.8608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2703.514
169.7641 | 1008.8643 | 486.2297 | 306.3406 | 97.9302 | 103.0083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172.1372
140.5441 | 1016.713 | 557.728 | 275.6416 | 94.645 | 92.3644 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.2432 | 0 | 0 | 0 | 268.2626 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2531.142
128.1628 | 1020.0008 | 473.1084 | 274.2814 | 112.623 | 95.7776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2103.954
126.9529 | 1089.0499 | 506.1405 | 306.345 | 127.6025 | 94.2818 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2308.8017
159.8091 | 1069.2441 | 417.0399 | 306.6662 | 85.1692 | 102.2704 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2314.8988
191.2292 | 1078.3746 | 445.1992 | 273.6285 | 116.9812 | 94.2947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199.7073
137.5251 | 1074.4896 | 443.1933 | 308.879 | 90.8876 | 94.3082 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160.9951 | 34.1631 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2344.441
159.7339 | 1089.3795 | 462.6085 | 292.0825 | 109.9359 | 117.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.9328 | 0 | 0 | 169.327 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2576.2139
173.0483 | 1074.7204 | 524.5352 | 286.868 | 123.2686 | 99.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2282.4098
128.0369 | 954.0735 | 498.1299 | 270.2187 | 103.4534 | 109.5617 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.5683 | 0 | 174.0472 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324.0896
138.6946 | 925.0348 | 440.7067 | 313.4056 | 112.1005 | 101.5112 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64.0724 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2095.5257
163.8831 | 1082.7158 | 417.5676 | 334.8242 | 113.7593 | 111.6245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228.7329 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2453.1073
158.0564 | 1161.3679 | 436.3367 | 320.638 | 117.687 | 103.6241 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.8244 | 0 | 0 | 340.7184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2660.2527
137.6897 | 1003.8084 | 438.9029 | 304.6489 | 102.9772 | 101.6491 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2089.6761
155.6604 | 1027.6778 | 476.2769 | 284.1339 | 89.0877 | 103.8319 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.9218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.5903
135.7188 | 955.3125 | 466.3164 | 278.7535 | 114.4398 | 102.0056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2052.5466
175.7673 | 968.2104 | 428.6312 | 285.9173 | 116.6184 | 98.8369 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155.1476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229.1292
125.1098 | 995.9723 | 483.3824 | 326.6051 | 104.8205 | 112.1435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58.4404 | 232.7299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439.204
123.2734 | 990.0267 | 457.8513 | 318.3343 | 88.9231 | 114.1441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2092.5529
142.5628 | 1061.5951 | 438.715 | 326.8567 | 111.4461 | 111.0259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.3283 | 0 | 218.7365 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.2663
139.9101 | 1097.2494 | 495.4551 | 318.7611 | 87.7073 | 101.4665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240.5494
138.2668 | 1040.3123 | 483.0167 | 299.6421 | 125.5493 | 91.4226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.2142 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2208.4241
133.7273 | 927.3367 | 429.4428 | 310.4849 | 120.8129 | 94.813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173.8267 | 0 | 254.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2445.117
137.1448 | 1027.0713 | 530.8111 | 295.4429 | 88.3912 | 100.5816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123.6346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303.0774
138.6129 | 1068.0393 | 429.775 | 313.9334 | 125.8543 | 103.1021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71.8046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2251.1216
200.0776 | 1076.1153 | 439.8087 | 288.7824 | 97.8019 | 106.7199 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.6401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263.9459
165.1851 | 1097.3236 | 449.1995 | 308.1611 | 97.1269 | 122.0462 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369.0493 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2608.0918
133.1546 | 991.3695 | 416.7012 | 270.5163 | 115.1501 | 98.9377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184.807 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2210.6364
166.2103 | 1020.6259 | 548.9142 | 309.4678 | 119.9038 | 94.6726 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.3714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2435.166
160.7478 | 1109.0564 | 417.5263 | 309.671 | 91.6086 | 112.0375 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.3441 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261.9915
188.4514 | 999.768 | 520.3493 | 289.5193 | 136.5705 | 108.4247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243.0832
144.9069 | 1015.4334 | 437.9712 | 295.7865 | 127.6741 | 102.7315 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124.5036
145.0356 | 1065.5909 | 486.031 | 349.313 | 123.3363 | 108.2446 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121.5132 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2399.0646
164.9482 | 957.5382 | 443.9132 | 312.5945 | 131.2179 | 101.5719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.3085 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328.0924
159.5193 | 986.9175 | 472.0825 | 334.9331 | 96.6977 | 114.7326 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.9804 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203.8631
168.7985 | 1091.5595 | 480.9782 | 289.8513 | 119.9661 | 99.7924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2250.946
150.8073 | 1094.9355 | 435.4784 | 316.8495 | 120.0794 | 112.5414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2230.6914
183.5748 | 1091.0812 | 464.388 | 325.811 | 92.3516 | 102.3782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150.2122 | 34.7497 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2444.5468
151.0565 | 940.6986 | 455.4582 | 273.3991 | 133.5958 | 112.1526 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2066.3609
173.6897 | 929.4398 | 504.1912 | 356.5939 | 112.4531 | 105.0688 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138.3628 | 29.6538 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2349.453
135.8683 | 1131.3891 | 484.8008 | 314.1638 | 110.0732 | 101.268 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 156.2817 | 56.8133 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2490.6582
191.8738 | 1019.7195 | 448.3004 | 332.2616 | 84.0983 | 95.8867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5336 | 112.2231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310.8971
152.9107 | 1049.9085 | 458.1883 | 344.6634 | 99.533 | 101.1575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206.3613
178.3152 | 943.5389 | 514.1995 | 296.8859 | 132.4894 | 101.6871 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.6084
152.1131 | 1031.5358 | 461.6609 | 280.362 | 101.1385 | 93.2846 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120.0948
151.8967 | 1076.0453 | 457.1403 | 267.1641 | 93.9302 | 102.5607 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154.1305 | 0 | 0 | 0 | 285.3075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588.1753
157.653 | 974.1521 | 493.4792 | 315.3186 | 124.4029 | 107.0396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2172.0453
129.933 | 974.801 | 441.7352 | 300.3268 | 116.1074 | 105.1976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068.101
132.5569 | 959.7443 | 455.7068 | 308.8887 | 88.7606 | 116.2047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.5221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094.384
157.4344 | 1067.9293 | 467.2107 | 336.1024 | 108.1711 | 98.1747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.2353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2429.258
159.7742 | 1067.1448 | 452.3801 | 327.8654 | 100.3524 | 99.3941 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.4002 | 59.556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395.8673
148.1116 | 1011.3088 | 502.5678 | 281.8727 | 117.9869 | 95.067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 233.6898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2390.6047
186.5251 | 974.0411 | 473.7387 | 285.7321 | 94.8841 | 106.7211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121.6422
174.2712 | 1114.4029 | 467.6382 | 275.8986 | 99.8935 | 112.0924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.9033 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2425.1001
154.8882 | 1091.1408 | 511.1058 | 357.2833 | 112.6899 | 97.2138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.6901 | 0 | 152.0078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2504.0197
125.4181 | 959.9443 | 446.7462 | 280.3234 | 150.1537 | 102.9485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.5859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2217.1201
143.9478 | 1117.5928 | 471.682 | 334.9075 | 86.5002 | 100.8851 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.9805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2467.4958
168.9179 | 1009.5898 | 422.3966 | 283.0961 | 117.9022 | 111.6476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2113.5502
186.9323 | 1149.3216 | 450.7651 | 307.2409 | 144.8745 | 100.5999 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21.139 | 0 | 0 | 354.387 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2715.2603
132.045 | 990.126 | 408.9863 | 256.054 | 92.4058 | 96.7575 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976.3745
154.5788 | 1051.2969 | 520.5768 | 289.1375 | 96.8462 | 108.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2220.9771
173.68 | 938.0067 | 489.9822 | 262.1472 | 149.9424 | 106.0844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 66.2255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186.0685
155.5193 | 1073.1762 | 428.4196 | 326.677 | 103.7119 | 99.2205 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33.2383 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2219.9628
139.5577 | 991.0645 | 423.7335 | 321.5599 | 99.8197 | 103.221 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82.6092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2161.5655
159.031 | 1029.9567 | 454.8186 | 305.0726 | 95.3238 | 105.9978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2150.2005
178.7034 | 962.315 | 469.8618 | 301.0558 | 93.0724 | 114.5285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.2398 | 209.5811 | 0 | 391.5263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2763.8841
145.9613 | 1106.8995 | 476.2004 | 296.4301 | 125.0794 | 111.915 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98.9022 | 43.0386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2404.4267
124.411 | 1192.7986 | 431.7074 | 348.0525 | 100.314 | 114.54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.8689 | 0 | 79.4659 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2510.1583
140.8485 | 1082.0184 | 492.1689 | 282.3601 | 95.4144 | 109.2332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81.8176 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2283.8612
165.6885 | 1017.5799 | 533.9554 | 271.7577 | 117.0182 | 118.8177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236.5307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2461.3481
146.2005 | 1136.6557 | 431.448 | 303.7873 | 104.8605 | 99.8104 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.7611 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261.5236
161.2392 | 1003.9541 | 414.8691 | 257.3252 | 116.5012 | 123.8719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2077.7608
157.6288 | 960.2549 | 478.8866 | 262.1523 | 112.1881 | 104.2819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187.2748 | 0 | 153.7519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416.4192
142.9644 | 1022.7724 | 473.3651 | 274.1437 | 120.1758 | 98.3516 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.4696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2167.2426
152.7028 | 999.3673 | 523.254 | 274.3193 | 129.5844 | 107.9578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 119.5057 | 33.4174 | 0 | 230.1486 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2570.2573
133.0144 | 944.2031 | 479.8002 | 269.0295 | 97.2485 | 105.7451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 264.0238 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293.0647
168.4721 | 988.807 | 549.5238 | 292.6159 | 91.1935 | 96.1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186.7921
190.6871 | 1101.284 | 458.9862 | 325.2723 | 122.5789 | 112.1094 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.4077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359.3256
182.3528 | 1075.2974 | 422.7239 | 335.5378 | 109.1791 | 104.5995 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 136.0018 | 0 | 171.9694 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2537.6618
149.4128 | 933.3156 | 516.1658 | 337.387 | 92.8793 | 115.3061 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 175.7504 | 0 | 151.4856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471.7027
168.7294 | 997.0533 | 445.7281 | 337.2776 | 118.0205 | 91.1901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46.5643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.5634
177.1722 | 1060.2365 | 468.775 | 339.5017 | 93.626 | 102.9495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2242.261
141.3068 | 979.567 | 469.9977 | 317.1636 | 123.6905 | 107.1129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 211.3683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2350.2068
148.5139 | 987.4615 | 420.4338 | 312.9789 | 103.1326 | 102.2949 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2074.8156
174.0871 | 968.2128 | 427.409 | 282.248 | 85.922 | 104.6788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59.491 | 0 | 162.8226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2264.8713
190.1716 | 1149.6757 | 484.1965 | 310.7238 | 88.4657 | 109.5273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2332.7606
168.4839 | 1028.9156 | 433.9395 | 281.7045 | 92.7559 | 119.5857 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2125.3851
142.8888 | 941.9519 | 443.8664 | 308.3093 | 88.9725 | 97.405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60.8485 | 0 | 0 | 302.6811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386.9235
187.7933 | 963.0448 | 444.039 | 343.6964 | 110.8171 | 99.7784 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2149.1689
150.2186 | 1138.5051 | 479.5962 | 342.5331 | 120.3543 | 98.0278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110.1683 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2439.4033
146.0305 | 1070.9752 | 447.4116 | 277.7988 | 97.9094 | 108.6235 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56.1071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.856
167.296 | 965.3074 | 470.5515 | 310.9299 | 118.5295 | 102.5808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 216.4924 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2351.6875
170.0652 | 1012.7306 | 463.3015 | 316.8217 | 98.4816 | 102.1013 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50.8202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2214.3222
165.8193 | 1077.4026 | 452.8614 | 261.623 | 106.6018 | 97.9856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.3335 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2268.6274
126.3915 | 943.109 | 471.1816 | 314.6259 | 97.4642 | 98.1077 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40.9547 | 118.1428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209.9775
171.7067 | 1009.3543 | 444.4651 | 301.1082 | 96.2841 | 101.0229 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123.9412
145.615 | 1062.8904 | 481.4902 | 285.342 | 116.9552 | 104.6921 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.7394 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245.7243
148.0061 | 933.5142 | 488.3676 | 325.8307 | 139.2423 | 97.216 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.9063 | 197.7417 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2369.8248
162.564 | 1052.9168 | 493.0868 | 355.8313 | 130.3725 | 94.0556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288.8271
123.7097 | 950.7226 | 513.7282 | 342.4938 | 90.0477 | 105.4286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5012 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2164.6317
136.2103 | 1069.5231 | 518.4363 | 316.5311 | 114.0167 | 110.6386 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.3772 | 29.2251 | 150.772 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2535.7305
192.2097 | 960.7853 | 433.3133 | 300.8598 | 112.4895 | 94.8459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2094.5034
184.0044 | 969.0226 | 464.1193 | 291.759 | 135.9091 | 97.4545 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 68.9328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2211.2016
148.1725 | 928.7257 | 548.0811 | 347.694 | 89.06 | 107.2747 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2169.008
135.8121 | 922.6719 | 438.9842 | 306.9702 | 109.4791 | 92.7126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 114.9534 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121.5835
183.9335 | 1057.1913 | 465.365 | 263.8623 | 94.4626 | 106.9898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171.8045
159.9436 | 1021.2823 | 477.911 | 312.2653 | 109.7183 | 97.8057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39.1684 | 0 | 169.1571 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2387.2517
158.4462 | 1072.489 | 508.661 | 302.2202 | 120.8058 | 98.2035 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.9524 | 0 | 184.9909 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2599.769
144.6428 | 978.6811 | 420.2442 | 273.9421 | 88.0247 | 94.8682 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2000.4032
175.4792 | 1017.2895 | 509.5697 | 327.0443 | 83.3724 | 103.5727 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2216.3279
189.4518 | 1019.3576 | 440.4373 | 260.8799 | 104.1215 | 100.5339 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244.0607
136.2801 | 1054.5765 | 467.739 | 328.0287 | 113.7833 | 95.5231 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.9308
127.5289 | 1097.4121 | 582.4682 | 311.7765 | 103.911 | 103.1816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2326.2785
170.5719 | 999.8832 | 438.7392 | 295.2955 | 106.2919 | 98.0331 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2108.8149
169.4434 | 1027.0101 | 483.2654 | 305.4166 | 120.0826 | 96.8081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2202.0262
175.5229 | 1091.0812 | 469.22 | 292.1215 | 94.2052 | 92.1469 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.0082 | 28.0328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2359.3387
148.0336 | 1120.6916 | 491.0666 | 332.209 | 120.2156 | 100.237 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2312.4532
164.867 | 1031.7385 | 436.6768 | 303.5796 | 119.2859 | 97.4109 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 108.3592 | 0 | 0 | 148.6029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2410.5208
153.5727 | 1031.3089 | 479.6493 | 326.0944 | 109.6593 | 105.8427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206.1272
140.4579 | 982.5719 | 435.5844 | 296.0071 | 97.5735 | 100.9135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 263.7875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2316.8957
165.3105 | 996.544 | 449.0673 | 315.3055 | 108.6671 | 100.8634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.3625 | 0 | 0 | 259.265 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507.3854
144.2631 | 944.1675 | 538.9216 | 321.1141 | 103.8544 | 107.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48.9864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2209.1526
160.5948 | 1079.0121 | 460.7182 | 340.1167 | 109.1201 | 116.7669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.0928 | 187.4689 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2497.8904
154.1345 | 1053.8705 | 511.6359 | 324.9214 | 126.1754 | 109.5162 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.0067 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2334.2608
144.1164 | 909.0427 | 439.9151 | 317.6858 | 138.2502 | 107.1353 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.4903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186.6358
164.0234 | 1111.0335 | 411.4376 | 322.9483 | 96.3586 | 107.6479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2213.4495
164.5105 | 943.3885 | 460.9578 | 271.4873 | 103.7734 | 117.6624 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.2812 | 113.7194 | 0 | 193.3739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2395.1543
152.2191 | 953.1583 | 482.2619 | 286.4156 | 97.3595 | 97.4802 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61.0175 | 97.3751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2227.2873
146.6502 | 1045.0292 | 460.0787 | 303.6008 | 96.7384 | 105.8811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.0888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2200.0671
141.4589 | 957.6525 | 489.5627 | 332.461 | 98.0213 | 96.3723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2115.5288
125.7185 | 1082.9725 | 460.8458 | 310.5055 | 108.8935 | 99.2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.1754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2323.3137
161.4025 | 1011.2802 | 474.2073 | 271.9024 | 91.4874 | 100.7513 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7654 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2138.7967
182.6696 | 996.2473 | 439.7845 | 267.396 | 113.6368 | 99.5115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.3318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135.5776
187.2774 | 957.1481 | 465.969 | 278.6812 | 122.5439 | 98.3465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2109.9661
134.8559 | 1069.051 | 414.1173 | 343.8858 | 96.5984 | 95.6927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2154.2011
172.1307 | 1033.5442 | 517.664 | 323.9007 | 90.5185 | 107.3084 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2245.0666
124.9486 | 1010.3152 | 420.2456 | 290.4519 | 97.3387 | 101.5879 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 148.9546 | 0 | 170.5015 | 0 | 216.0778 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2580.4217
143.8657 | 980.7596 | 405.7759 | 303.9377 | 95.2889 | 98.0196 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28.983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2056.6304
180.7659 | 910.0346 | 419.5088 | 272.5091 | 81.6139 | 112.1972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1976.6294
170.8258 | 1095.3821 | 498.1319 | 297.3974 | 104.7417 | 109.2308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.6849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.3946
166.0408 | 1009.2151 | 473.1944 | 296.7572 | 109.7928 | 108.9397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62.8297 | 169.6303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2396.3999
172.4532 | 979.1148 | 469.9772 | 270.0211 | 89.7892 | 100.227 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57.3418 | 0 | 369.0541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2507.9784
177.5852 | 1043.2835 | 431.023 | 317.0462 | 96.4106 | 97.8969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2163.2455
163.2958 | 978.3106 | 518.2806 | 290.9777 | 134.5549 | 107.0788 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2378.5214
156.8695 | 994.9087 | 414.6716 | 306.4456 | 119.943 | 109.5278 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258.0543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2360.4207
174.2097 | 970.293 | 526.0018 | 344.6999 | 111.9029 | 119.7328 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 118.31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2365.1501
143.4541 | 1010.157 | 525.8704 | 330.7284 | 130.2719 | 98.9018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2239.3836
148.8197 | 931.535 | 467.8362 | 333.4319 | 137.81 | 97.8595 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38.5586 | 0 | 0 | 369.6015 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2525.4523
141.2614 | 962.9268 | 425.8727 | 292.1506 | 114.6563 | 92.2158 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.0722 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2135.1558
143.5751 | 1018.0885 | 447.3789 | 316.9266 | 99.2155 | 96.7308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2121.9156
143.118 | 1068.7314 | 487.8313 | 314.2882 | 113.5311 | 113.1913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0946 | 39.0378 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2353.8238
133.93 | 954.5119 | 484.6377 | 315.2012 | 124.8972 | 111.7589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.0593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2304.9962
158.6683 | 956.3133 | 415.1314 | 320.8956 | 112.1499 | 110.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 188.3507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2261.8691
129.4081 | 963.2098 | 494.9377 | 332.6544 | 106.0686 | 97.2992 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2123.5776
175.1984 | 1080.8265 | 488.7928 | 283.4513 | 110.2521 | 106.3819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2244.903
130.9899 | 1045.1362 | 457.3289 | 321.2854 | 120.0348 | 102.3366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105.9732 | 0 | 206.1287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2489.2138
155.7623 | 972.4302 | 428.8521 | 329.0981 | 148.033 | 111.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.9107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2195.7532
178.962 | 1198.456 | 505.2591 | 314.1726 | 97.523 | 112.6377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2407.0104
141.0422 | 927.4503 | 488.8997 | 306.147 | 99.3563 | 103.6489 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167.7409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2234.2853
151.8328 | 977.8526 | 457.4674 | 278.1903 | 103.0056 | 101.2836 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.541 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2122.1732
159.6102 | 1002.907 | 458.9018 | 261.7979 | 137.4243 | 99.8711 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147.8635 | 27.5748 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2295.9506
143.2868 | 1010.5747 | 507.4759 | 290.5372 | 107.4201 | 109.2719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2168.5666
185.0786 | 991.6368 | 443.2535 | 269.8524 | 122.1725 | 99.707 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.4083 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191.1091
137.5075 | 915.9877 | 495.1941 | 272.9757 | 87.6915 | 115.204 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53.0949 | 202.4225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2280.0778
168.6678 | 1058.1376 | 445.4388 | 303.0515 | 97.6676 | 114.3322 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49.0731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2236.3687
188.6911 | 1103.6556 | 424.0088 | 329.0762 | 97.041 | 101.0533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2243.526
151.2787 | 1020.5496 | 415.8885 | 267.6896 | 124.8476 | 99.3256 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 144.1283 | 33.841 | 199.2702 | 0 | 131.8047 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2588.6238
160.9795 | 1018.2135 | 499.8973 | 300.4576 | 105.1309 | 99.8165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86.6901 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2271.1853
137.9784 | 1197.0185 | 423.4865 | 307.343 | 87.5309 | 109.8978 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.3059 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2290.561
172.3791 | 1113.9079 | 455.4971 | 307.0685 | 99.9445 | 116.8708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2265.6679
126.1316 | 1022.9592 | 421.7347 | 326.0139 | 102.1225 | 96.422 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104.8754 | 0 | 0 | 294.8964 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2495.1558
185.5276 | 939.8174 | 454.4768 | 266.9614 | 103.1303 | 93.0867 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.0741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2078.0741
141.3481 | 1017.3242 | 463.9398 | 292.642 | 103.7981 | 97.519 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 146.7171 | 46.7371 | 168.9459 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2478.9711
152.7547 | 1125.4303 | 434.7049 | 295.6871 | 98.474 | 97.6512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2204.7022
167.725 | 997.1227 | 435.5587 | 313.9498 | 87.143 | 106.3754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2107.8746
156.5361 | 1004.8379 | 441.8659 | 294.6837 | 114.7079 | 108.3203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2120.9519
191.7991 | 954.5363 | 486.8043 | 284.9677 | 101.7713 | 101.7708 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199.7379 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2321.3873
172.358 | 1084.297 | 421.4668 | 298.5208 | 117.7649 | 108.8295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203.2371
166.0762 | 1050.4325 | 436.7535 | 332.7249 | 96.4935 | 108.9247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2191.4052
142.4874 | 964.0612 | 417.1558 | 323.0285 | 132.9915 | 96.0969 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2075.8214
143.5202 | 1046.5463 | 509.6202 | 341.0391 | 138.3947 | 99.2876 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2278.4082
161.1683 | 1048.818 | 447.1782 | 300.732 | 106.0884 | 106.0698 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.1468 | 254.4819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466.6834
146.7256 | 1151.6807 | 412.3815 | 308.799 | 111.7663 | 99.0443 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 134.0284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2364.4258
158.9094 | 932.4078 | 417.1289 | 274.7497 | 133.0255 | 123.4002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2039.6215
132.3855 | 1079.2603 | 486.9525 | 313.4177 | 124.4417 | 95.4046 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153.7244 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2385.5866
137.0618 | 995.469 | 475.7438 | 286.0407 | 111.2271 | 97.0152 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.4797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2137.0373
148.0023 | 1039.8499 | 438.3142 | 313.0407 | 98.0384 | 106.9812 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7343 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2171.961
149.6131 | 963.298 | 457.1387 | 344.2235 | 90.1939 | 96.0809 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100.548
135.442 | 996.039 | 539.3193 | 309.7741 | 117.3431 | 111.0663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.1028 | 48.8106 | 0 | 286.5523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2718.4495
192.8347 | 1049.0767 | 420.8151 | 290.0523 | 105.6146 | 98.2865 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2156.6798
163.3956 | 1097.1147 | 470.2197 | 295.7388 | 111.9223 | 112.3063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 221.074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471.7714
135.9172 | 992.5895 | 463.4484 | 335.5005 | 87.4815 | 109.6543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2124.5915
131.9108 | 927.2092 | 451.2041 | 323.2216 | 115.1942 | 106.8888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 151.2749 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2206.9035
151.8781 | 927.8115 | 442.6348 | 302.8951 | 102.004 | 105.2623 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36.7385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2069.2243
133.4531 | 983.2872 | 419.1299 | 342.2126 | 122.2381 | 95.8584 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102.6487 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2198.828
163.7754 | 1144.5274 | 500.4819 | 308.1174 | 97.6902 | 101.2787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2315.8711
157.1019 | 1092.2628 | 407.7358 | 324.0267 | 105.3616 | 96.9276 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 79.9663 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2263.3826
165.2771 | 1139.9731 | 488.504 | 321.79 | 90.1705 | 105.8178 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2311.5323
146.2925 | 1040.1557 | 433.4443 | 269.8154 | 136.5237 | 100.9736 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.7756 | 0 | 372.0226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2574.0032
182.8559 | 1172.1884 | 418.1936 | 302.5584 | 109.7791 | 97.825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.7592 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2310.1596
140.8092 | 1062.4929 | 433.3488 | 303.054 | 123.9618 | 97.3761 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120.9439 | 0 | 160.3524 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2442.339
154.3791 | 1126.08 | 520.5235 | 343.6416 | 86.1117 | 96.0585 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.8698 | 36.1841 | 149.7556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2591.6039
176.9035 | 983.4359 | 475.0556 | 290.5308 | 97.2335 | 107.5188 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130.5569 | 0 | 155.3007 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2416.5358
141.9671 | 1079.8167 | 500.7956 | 323.8705 | 132.1344 | 105.4605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2284.0448
176.8535 | 940.0822 | 487.8801 | 350.788 | 98.3019 | 109.6465 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.208 | 0 | 0 | 221.85 | 277.4479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2757.0582
166.3715 | 1010.163 | 513.3924 | 353.8931 | 93.221 | 101.1537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 162.0359 | 0 | 0 | 155.3872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2555.6179
185.6984 | 1136.6017 | 507.228 | 263.584 | 125.8312 | 110.5862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191.9432 | 62.5151 | 88.2347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2672.2224
165.9915 | 913.5582 | 444.82 | 309.404 | 84.8197 | 92.1925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88.9851 | 0 | 287.2202 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2386.9912
136.4332 | 1010.3945 | 460.6898 | 301.2746 | 101.5108 | 114.6436 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 166.646 | 33.2027 | 0 | 231.6337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2556.4288
174.2124 | 959.8514 | 428.9089 | 297.2866 | 106.7947 | 99.8245 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.2615 | 0 | 0 | 261.6864 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2457.8265
155.3772 | 1074.762 | 445.117 | 320.5908 | 87.3266 | 91.8668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222.9892
148.7322 | 1026.6684 | 473.2914 | 342.826 | 95.1758 | 107.3868 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4942 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2238.5748
171.6307 | 953.8749 | 441.708 | 281.8246 | 109.1302 | 110.1609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307.259 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2375.5883
197.1869 | 987.2634 | 502.8686 | 293.9018 | 104.4094 | 99.51 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.7894 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2212.9295
171.3429 | 1009.6722 | 437.2216 | 313.5314 | 91.3212 | 101.6669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106.2611 | 38.6739 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2269.6911
135.6159 | 1015.0141 | 523.4786 | 300.1922 | 113.6227 | 98.2872 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2186.2107
161.6158 | 1097.9446 | 458.0148 | 297.9598 | 126.2854 | 112.2498 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2254.0703
135.5785 | 1121.6787 | 413.822 | 337.317 | 85.7975 | 106.3927 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 202.8047 | 39.7253 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2443.1164
163.1805 | 1020.0637 | 448.7628 | 310.0765 | 120.1075 | 104.7161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.0309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2240.9381
193.2653 | 1077.0077 | 489.3902 | 304.8241 | 94.425 | 103.0614 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 196.8151 | 0 | 218.0529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2676.8417
149.2022 | 1023.0962 | 495.8354 | 316.4712 | 95.6671 | 99.3604 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87.3236 | 0 | 176.8455 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2443.8014
154.6635 | 948.2255 | 444.2889 | 300.625 | 117.9349 | 103.1569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2068.8947
163.388 | 1184.0866 | 413.1436 | 316.3977 | 92.4151 | 95.0224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.6966 | 161.0717 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2469.2217
173.339 | 1049.9824 | 496.1499 | 358.0575 | 110.5013 | 91.9371 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128.8991 | 41.1765 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2450.0428
143.207 | 963.7761 | 447.2092 | 277.535 | 83.1128 | 93.7609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101.7332 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2110.3342
139.3124 | 927.8715 | 546.171 | 338.841 | 108.6801 | 92.0991 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2152.9751
168.5731 | 1094.1729 | 521.0698 | 332.7914 | 96.4446 | 122.5003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.376 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2362.9281
169.8889 | 1043.3716 | 449.3247 | 339.2645 | 133.3849 | 110.1163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.393 | 0 | 0 | 0 | 222.6201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2543.3641
132.4652 | 1001.8541 | 509.871 | 334.923 | 128.1477 | 106.6787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129.6669 | 0 | 171.2252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2514.8318
174.2436 | 1009.732 | 471.4397 | 281.1358 | 90.5487 | 102.647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.1185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2203.8653
182.0022 | 1074.088 | 405.9669 | 280.0465 | 120.2544 | 111.8107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 292.652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2466.8206
178.3051 | 1013.0603 | 464.5344 | 313.7395 | 116.0524 | 95.7957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143.3776 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324.8649
155.4392 | 1117.2177 | 457.1476 | 283.5368 | 99.9878 | 98.7703 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 112.8938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2324.9932
177.6853 | 996.4034 | 452.4884 | 318.8407 | 106.9403 | 114.6494 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 137.7072 | 53.6287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2358.3434
167.7196 | 1082.7012 | 425.9072 | 330.665 | 106.3128 | 109.6184 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2222.9242
158.2571 | 946.7582 | 445.3866 | 289.493 | 98.0548 | 119.5877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.6428 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2100.1802
164.8275 | 986.3033 | 517.1236 | 300.2789 | 101.9917 | 102.5374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.9594 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2374.0217
181.8234 | 1140.3175 | 443.1293 | 327.0146 | 99.8847 | 100.9042 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293.0737
187.6966 | 996.5748 | 514.1119 | 307.5588 | 116.4179 | 103.1985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2225.5585
197.3816 | 967.96 | 456.56 | 277.3407 | 127.0242 | 112.0317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185.1345 | 35.5101 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2358.9428
136.6166 | 1016.1206 | 470.4424 | 315.1959 | 97.183 | 98.9932 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.9527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2182.5044
164.9033 | 951.6904 | 481.8934 | 335.0431 | 84.0576 | 103.6134 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94.639 | 0 | 0 | 0 | 258.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2474.5742
131.3854 | 1019.6814 | 466.9472 | 285.6936 | 121.2632 | 96.8609 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 178.1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299.973
168.3875 | 968.3226 | 441.9327 | 291.5061 | 95.7822 | 94.9366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2060.8677
129.8304 | 1018.1738 | 487.8452 | 298.7182 | 96.0967 | 97.2794 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.2168 | 0 | 505.5533 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2823.7136
135.6544 | 926.9703 | 430.1629 | 267.631 | 118.392 | 109.798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189.3349 | 38.6544 | 0 | 309.5274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2526.1252
195.878 | 982.8484 | 407.1036 | 316.626 | 106.4633 | 108.9203 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 328.2314 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446.0709
148.7586 | 933.0757 | 416.5874 | 335.2576 | 90.4542 | 98.4057 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.299 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2076.8382
128.4298 | 1008.3338 | 501.1666 | 269.2559 | 115.1775 | 110.9074 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195.6123 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2328.8833
132.5162 | 1014.049 | 449.2003 | 310.7936 | 117.7468 | 105.0088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174.6554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2303.9702
171.1838 | 1110.7252 | 465.904 | 312.188 | 85.1178 | 106.6632 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.2641 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2293.046
163.8974 | 998.1373 | 458.5012 | 258.0536 | 141.7751 | 102.6154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70.1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2193.1657
155.4514 | 1146.1483 | 422.4107 | 316.9564 | 107.8543 | 104.2853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2253.1064
155.1719 | 1067.6435 | 525.5129 | 302.3372 | 87.6084 | 91.1808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229.4546
139.1509 | 1020.6334 | 447.2677 | 298.3407 | 98.6281 | 94.106 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200.8984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2299.0251
142.7239 | 1015.8251 | 450.4288 | 339.4148 | 84.5545 | 103.2312 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.0681 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2170.2463
153.1357 | 994.2655 | 463.5009 | 323.3388 | 114.116 | 99.8825 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44.4477 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2192.6872
141.1509 | 957.1257 | 461.3338 | 355.6337 | 81.6084 | 103.7113 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34.3035 | 0 | 0 | 336.7502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2471.6175
145.0097 | 939.216 | 404.3718 | 298.406 | 90.98 | 115.2272 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127.7383 | 34.5242 | 140.8563 | 0 | 188.0668 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2484.3963
174.3343 | 922.6409 | 511.1229 | 334.0996 | 101.1045 | 99.5075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2142.8097
138.7095 | 1083.1977 | 476.3571 | 366.4616 | 112.6159 | 94.9647 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2272.3065
145.4465 | 1064.6319 | 504.0878 | 303.7252 | 114.0161 | 91.6537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 52.2816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2275.8427
141.9232 | 1063.4318 | 477.939 | 329.8144 | 127.4926 | 101.1806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29.1363 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2270.918
177.1068 | 1012.1762 | 431.4975 | 307.8917 | 121.1484 | 96.303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194.8858 | 0 | 124.2177 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2465.227
131.5101 | 1086.1624 | 440.4298 | 344.3559 | 102.7144 | 109.7938 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176.5459 | 55.1102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2446.6225
140.014 | 1059.3486 | 478.0401 | 301.2446 | 121.0638 | 97.0531 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32.3948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2229.159
153.4936 | 982.1315 | 460.8784 | 285.2779 | 104.2238 | 101.7342 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55.6384 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2143.3778
155.7907 | 973.7936 | 417.4662 | 274.2109 | 96.3729 | 111.953 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 78.9586 | 38.731 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2147.277
131.2103 | 1009.8823 | 455.9621 | 274.594 | 104.216 | 100.8881 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.0301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2221.7828
146.5262 | 928.7764 | 444.4937 | 314.0305 | 139.9454 | 94.4816 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.9373 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2255.191
126.7921 | 1013.133 | 486.4258 | 295.4575 | 123.6083 | 101.8638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47.4307 | 93.7173 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2288.4285
137.6299 | 960.089 | 480.6757 | 307.7745 | 100.8262 | 112.478 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2099.4733

## Listas (hidden)
Presupuesto | Duración | Complejidad técnica | Interesados | Exposición pública | Consecuencia de falla | Financiamiento
Hasta USD 250 mil | Menos de 6 meses | Conocida, repetida | Un área | Ninguna | Retrabajo | Propio | Técnico | 1 | Evitar | Abierto | ↑ Aumenta | Inmediata (< 1 mes) | Estado | Sí | Rojo
USD 250 mil a 5 millones | 6 a 18 meses | Algunas novedades | Varias áreas o un cliente externo | Local o sectorial | Pérdida económica | Propio o crédito | Externo · político-electoral | 2 | Mitigar | En monitoreo | → Estable | Corto plazo (1–3 meses) | Contratista | No | Ámbar
USD 5 a 100 millones | 18 a 36 meses | Tecnología nueva o integración compleja | Varias organizaciones y reguladores | Medios nacionales | Daño ambiental, legal o reputacional | Inversionistas o banca | Externo · regulatorio y licencias | 3 | Transferir | Disparado | ↓ Disminuye | Mediano plazo (3–12 meses) | Compartido |  | Verde
Más de USD 100 millones | Más de 36 meses o varias fases | Primera vez en el país o la organización | Ciudadanía, comunidades, varios niveles de gobierno | Agenda política u órganos de control | Vidas humanas o servicio esencial | Fondos públicos, multilateral o APP | Externo · cambiario y financiero | 4 | Aceptar | Cerrado |  | Largo plazo (> 12 meses) | Aseguradora
[7 empty] | Externo · social y comunidades | 5 | Escalar
[7 empty] | Externo · clima y ENOS |  | Explotar
[7 empty] | Externo · seguridad |  | Mejorar
[7 empty] | Contratación y proveedores |  | Compartir
Organizacional
Gobernanza y órganos de control
Gestión del proyecto