## Inicio
Define cuándo detenerte
Kit de Supervivencia del PM en América Latina · Herramienta 3 de 3 · Contrato de Parada y revisión de continuidad
Heydi Pazmiño · Fernando Lorefice — XVI Congreso Internacional de Dirección de Proyectos · PMI República Dominicana · 2026
Para qué sirve | Para decidir en frío, antes de empezar, qué evidencia te haría detener tu proyecto, quién decide y qué se hace después; y para que en cada revisión la recomendación salga de la evidencia y no de la presión.
1 · Contrato de Parada | Escribe de 3 a 5 criterios con estado, fecha, umbral de alerta y umbral de parada. Define quién decide, el revisor independiente y el plan B. Imprímelo y fírmalo con tu patrocinador.
2 · Revisión | En cada revisión de fase registra el valor actual de cada criterio y responde las 7 preguntas. La hoja calcula una recomendación: continuar, ajustar, pausar o detener.
3 · Señales de escalada | Marca cuáles de las 12 señales ves en tu proyecto. El índice alimenta la recomendación.
4 · Bitácora | Registra cada decisión, quién la tomó y si hubo una excepción. Es tu expediente ante el comité y ante los órganos de control.
5 · Cierre anticipado | Si decides detener, sigue la lista para cerrar bien: decisión, comunicación, contratos, activos, personas, plan B, lecciones y expediente.
Ejemplo | La pestaña 'Ejemplo RD 2020' muestra cómo se habría visto un Contrato de Parada para el voto automatizado de las elecciones municipales dominicanas de 2020. Es un ejemplo didáctico.
Leyenda
Celda para que tú la llenes (texto en azul).
Celda calculada. No la edites.
Encabezado de una columna calculada.
Cómo escribir un criterio | Si para [fecha o hito] no hemos logrado [estado medible], [detenemos / pasamos al plan B]. Lo verifica [fuente] y lo decide [persona].
La regla de oro | Cuando sientes que es hora de parar, normalmente ya es tarde. Por eso los criterios se escriben antes de empezar.
Base: Duke (2022), Royer (2003), Keil y Mähring (2010), Staw (1976), Lovallo y Kahneman (2003), Cooper (stage-gate). Umbrales y reglas de recomendación: propuesta de los autores; ajústalos a tu organización. Uso libre citando la fuente.

## Contrato de Parada
Contrato de Parada
Se firma al iniciar el proyecto o en la próxima revisión de fase. Una página, en frío, antes de que haya presión.
Proyecto | [8 empty] | Regla de no castigo
Patrocinador | [8 empty] | Quien presente evidencia de que se cumple un criterio de parada no será sancionado por ello; la sanción corresponde a ocultarla.
Director del proyecto
Objetivo y beneficio esperado (herramienta 1)
Fecha de firma
# | Tipo | Criterio: si para [fecha] no hemos logrado [estado], [acción] | Indicador | Unidad | Detener si el valor es… | Umbral de alerta | Umbral de parada | Fecha de evaluación | Fuente de evidencia | Quién decide (y suplente) | Plan B si se detiene
C1
C2
C3
C4
C5
Revisor independiente / exit champion
Plazo máximo para decidir cuando se cumple un criterio
Cómo se comunica la decisión
Firmas
|  | _____________________________ |  |  |  | _____________________________ |  |  |  | _____________________________
|  | Patrocinador |  |  |  | Director del proyecto |  |  |  | Revisor independiente
Note on F10: Mayor que: se detiene si el valor sube por encima del umbral (costo, desviación, fallas). Menor que: se detiene si baja (avance, capacidad, beneficio).

## Revisión
Revisión de continuidad
Llénala en cada revisión de fase o comité. La recomendación se calcula con los criterios, las 7 preguntas y el índice de escalada.
Fecha de la revisión:
# | Criterio | Detener si… | Alerta | Parada | Valor actual | Fecha evaluación | Estado
C1
C2
C3
C4
C5
Las 7 preguntas
# | Pregunta | Respuesta | Respuesta que preocupa | ¿Preocupa?
1 | Prueba del día cero: si hoy no hubiéramos gastado nada, ¿aprobaríamos este proyecto con lo que ahora sabemos? |  | No
2 | Vista externa: ¿a proyectos similares en esta situación les fue bien al continuar? |  | No / No sabemos
3 | ¿Se cumplió algún criterio de parada o de alerta? (lo calcula la tabla de arriba) | No | Sí | No
4 | ¿El beneficio sigue siendo válido y alcanzable, aunque el entregable sí lo sea? |  | No
5 | ¿Quienes defienden continuar tienen incentivos personales o políticos para hacerlo? |  | Sí
6 | Último momento: ¿corregir sobre la marcha reduce el riesgo frente a activar el plan B? |  | No
7 | ¿Existe una pausa barata que preserve el valor mientras se aclara la situación? |  | Sí
Resultado
| Criterios en parada | 0
| Criterios en alerta o vencidos | 0
| Preguntas que preocupan (de 6, sin contar la 7) | 0
Índice de escalada
Recomendación
Registra los valores actuales y responde las preguntas para obtener la recomendación.
Decisión tomada
¿Difiere de la recomendación? Justificación escrita
Quién decidió
Próxima revisión
La recomendación es una ayuda, no una orden: la decisión es del patrocinador o del comité. Si la decisión difiere de la recomendación, la justificación queda por escrito.
Formulas:
Estado = IF([Criterio]="","",IF([Valor actual]="",IF(AND([Fecha evaluación]<>"",TODAY()>[Fecha evaluación]),"⏰ Vencido sin medir","Sin medir"),IF([Detener si…]="Mayor que",IF([Valor actual]>[Parada],"⛔ Parada",IF([Valor actual]>[Alerta],"⚠ Alerta","✔ OK")),IF([Valor actual]<[Parada],"⛔ Parada",IF([Valor actual]<[Alerta],"⚠ Alerta","✔ OK")))))

## Señales de escalada
Diagnóstico de escalada del compromiso
Basado en las fases de Keil y Mähring (2010): deriva, tratar síntomas y racionalizar la continuación. Responde con honestidad.
# | Señal | Fase | ¿La ves en tu proyecto?
1 | La línea base se ha rehecho dos o más veces y cada nueva versión se presenta como la definitiva. | Deriva
2 | El informe de avance está en verde, pero nadie puede mostrar el beneficio esperado. | Deriva
3 | Se recorta alcance o calidad en silencio para cumplir una fecha. | Deriva
4 | Los supuestos del caso de negocio ya no son ciertos, pero el caso no se ha actualizado. | Deriva
5 | Cada problema se resuelve agregando gente, plazo o presupuesto, sin revisar el plan. | Tratar síntomas
6 | Se cambió de proveedor o de líder técnico y los problemas siguen iguales. | Tratar síntomas
7 | Las malas noticias llegan tarde o suavizadas al patrocinador. | Tratar síntomas
8 | Se usan reservas para cubrir problemas que no estaban en el registro de riesgos. | Tratar síntomas
9 | El principal argumento para seguir es lo que ya se gastó. | Racionalizar
10 | 'Ya falta poco' se ha dicho en más de dos reuniones de comité. | Racionalizar
11 | Detener el proyecto se considera un fracaso personal de alguien con poder. | Racionalizar
12 | Hay una fecha política (inauguración, elección, informe anual) que pesa más que la evidencia técnica. | Racionalizar
| Señales presentes (de 12) |  | 0
| Fase más avanzada con señales |  | —
Índice de escalada
Bajo (0–3): seguimiento normal. Medio (4–6): pide una revisión independiente. Alto (7 o más): el proyecto probablemente está racionalizando su continuación; la decisión no debe quedar solo en manos de su promotor.

## Bitácora
Bitácora de decisiones de continuidad
Una fila por revisión o compuerta. Es el expediente de tus decisiones ante el comité y los órganos de control.
Fecha | Revisión o compuerta | Criterios en parada / alerta | Recomendación de la hoja | Decisión tomada | ¿Excepción documentada? | Justificación | Quién decidió | Acta o referencia | Próxima revisión

## Cierre anticipado
Lista de cierre anticipado
Si la decisión es detener, cierra bien. Detener mal también es un riesgo.
Frente | Tarea | Responsable | Fecha límite | Estado
Decisión | Acta con los criterios cumplidos, la evidencia, quién decidió y por qué; incluir excepciones previas si las hubo.
Comunicación | Mensaje único y honesto a equipo, clientes, proveedores, comunidad y, si aplica, ciudadanía. Primero los afectados directos.
Contratos | Notificar la terminación según las cláusulas y los plazos contractuales.
Contratos | Liquidar los trabajos ejecutados y cerrar órdenes de compra abiertas.
Contratos | Ejecutar garantías o pólizas si corresponde.
Activos | Inventariar equipos, licencias, diseños, datos y permisos; definir qué se reutiliza, se transfiere o se dispone.
Personas | Reasignar al equipo sin estigma y reconocer públicamente el trabajo realizado.
Personas | Liberar los recursos compartidos con otros proyectos.
Plan B | Activar la alternativa preaprobada para que el objetivo, si sigue vigente, se cumpla por otra vía.
Finanzas | Cerrar la contabilidad del proyecto y liberar las reservas no utilizadas.
Lecciones | Sesión de lecciones aprendidas sin culpables: qué señal vimos tarde, qué criterio faltaba, qué haríamos distinto.
Expediente | En el sector público: expediente completo y ordenado para los órganos de control (decisión, evidencia, liquidaciones y activos).
Cierre formal | Aceptación formal del cierre por el patrocinador y archivo de la documentación.
Avance del cierre

## Ejemplo RD 2020
Ejemplo: Contrato de Parada · voto automatizado RD 2020
Ejemplo didáctico de los autores: así se habría podido escribir un contrato de parada. No es un documento real de la JCE.
Proyecto |  | Implementación del voto automatizado — elecciones municipales (ejemplo didáctico) | [6 empty] | Regla de no castigo
Patrocinador |  | Pleno de la Junta Central Electoral | [6 empty] | Quien presente evidencia de que se cumple un criterio de parada no será sancionado por ello; la sanción corresponde a ocultarla.
Director del proyecto |  | Dirección de Informática
Objetivo y beneficio esperado (herramienta 1) |  | Que los ciudadanos voten y los resultados se conozcan con rapidez y confianza; el voto automatizado es un medio, no el objetivo.
Fecha de firma |  | 2019-11-15
# | Tipo | Criterio: si para [fecha] no hemos logrado [estado], [acción] | Indicador | Unidad | Detener si el valor es… | Umbral de alerta | Umbral de parada | Fecha de evaluación | Fuente de evidencia | Quién decide (y suplente) | Plan B si se detiene
C1 | Técnico o calidad | Si a las 6:00 a.m. del día de la elección menos del 98 % de los equipos tiene la oferta electoral verificada, se vota en forma manual en todos los recintos. | % de equipos con oferta verificada | % | Menor que | 99.5 | 98 | 2020-02-16 | Reporte del centro de control a las 6:00 | Presidente de la JCE (suplente: miembro del pleno de turno) | Voto manual con boletas impresas en todos los recintos
C2 | Técnico o calidad | Si el simulacro nacional 30 días antes falla en más del 1 % de los equipos, no se usa voto automatizado en la jornada. | % de equipos con falla en simulacro | % | Mayor que | 0.5 | 1 | 2020-01-16 | Informe del simulacro con auditoría independiente | Pleno de la JCE | Voto manual en todo el país
C3 | Riesgo | Si la falla de las primarias de octubre de 2019 no tiene causa raíz cerrada y prueba de regresión superada 60 días antes, no se usa voto automatizado. | Causa raíz cerrada y prueba superada (1 = sí, 0 = no) | 0/1 | Menor que | 1 | 1 | 2019-12-17 | Informe técnico con revisión externa | Pleno de la JCE | Voto manual en todo el país
C4 | Proveedor | Si 10 días antes no hay soporte confirmado del proveedor de red para la jornada, se descarta la transmisión electrónica de resultados. | Soporte confirmado (1 = sí, 0 = no) | 0/1 | Menor que | 1 | 1 | 2020-02-06 | Contrato o carta de soporte firmada | Director de Informática con aval del pleno | Transmisión por medios alternos
C5
Revisor independiente / exit champion |  | Equipo técnico independiente acordado con los partidos y observadores
Plazo máximo para decidir cuando se cumple un criterio |  | 30 minutos desde el reporte del centro de control
Cómo se comunica la decisión |  | Vocería única de la JCE con mensaje preacordado y aviso simultáneo a partidos y observadores
Firmas
|  | _____________________________ |  |  |  | _____________________________ |  |  |  | _____________________________
|  | Patrocinador |  |  |  | Director del proyecto |  |  |  | Revisor independiente
Note on F10: Mayor que: se detiene si el valor sube por encima del umbral (costo, desviación, fallas). Menor que: se detiene si baja (avance, capacidad, beneficio).

## Ejemplo RD · Revisión
Revisión de continuidad
Revisión del 16 de febrero a las 6:00 a.m. con valores ILUSTRATIVOS (60 % de equipos verificados). Muestra cómo la regla habría llevado a decidir antes de abrir los recintos.
Fecha de la revisión: |  | 2020-02-16
# | Criterio | Detener si… | Alerta | Parada | Valor actual | Fecha evaluación | Estado
C1 | Si a las 6:00 a.m. del día de la elección menos del 98 % de los equipos tiene la oferta electoral verificada, se vota en forma manual en todos los recintos. | Menor que | 99.5 | 98 | 60 | 2020-02-16 | ⛔ Parada
C2 | Si el simulacro nacional 30 días antes falla en más del 1 % de los equipos, no se usa voto automatizado en la jornada. | Mayor que | 0.5 | 1 |  | 2020-01-16 | ⏰ Vencido sin medir
C3 | Si la falla de las primarias de octubre de 2019 no tiene causa raíz cerrada y prueba de regresión superada 60 días antes, no se usa voto automatizado. | Menor que | 1 | 1 | 0 | 2019-12-17 | ⛔ Parada
C4 | Si 10 días antes no hay soporte confirmado del proveedor de red para la jornada, se descarta la transmisión electrónica de resultados. | Menor que | 1 | 1 |  | 2020-02-06 | ⏰ Vencido sin medir
C5
Las 7 preguntas
# | Pregunta | Respuesta | Respuesta que preocupa | ¿Preocupa?
1 | Prueba del día cero: si hoy no hubiéramos gastado nada, ¿aprobaríamos este proyecto con lo que ahora sabemos? | No | No | Sí
2 | Vista externa: ¿a proyectos similares en esta situación les fue bien al continuar? | No sabemos | No / No sabemos | Sí
3 | ¿Se cumplió algún criterio de parada o de alerta? (lo calcula la tabla de arriba) | Sí | Sí | Sí
4 | ¿El beneficio sigue siendo válido y alcanzable, aunque el entregable sí lo sea? | Sí | No | No
5 | ¿Quienes defienden continuar tienen incentivos personales o políticos para hacerlo? | Sí | Sí | Sí
6 | Último momento: ¿corregir sobre la marcha reduce el riesgo frente a activar el plan B? | No | No | Sí
7 | ¿Existe una pausa barata que preserve el valor mientras se aclara la situación? | No | Sí | No
Resultado
| Criterios en parada | 2
| Criterios en alerta o vencidos | 2
| Preguntas que preocupan (de 6, sin contar la 7) | 5
| Índice de escalada | Medio
Recomendación
DETENER — se cumplió un criterio de parada. Solo se continúa con una excepción escrita y firmada por el patrocinador y el revisor independiente.
| Decisión tomada | Detener
| ¿Difiere de la recomendación? Justificación escrita | Coincide con la recomendación.
| Quién decidió | Pleno de la JCE
Próxima revisión
La recomendación es una ayuda, no una orden: la decisión es del patrocinador o del comité. Si la decisión difiere de la recomendación, la justificación queda por escrito.
Formulas:
Estado = IF([Criterio]="","",IF([Valor actual]="",IF(AND([Fecha evaluación]<>"",TODAY()>[Fecha evaluación]),"⏰ Vencido sin medir","Sin medir"),IF([Detener si…]="Mayor que",IF([Valor actual]>[Parada],"⛔ Parada",IF([Valor actual]>[Alerta],"⚠ Alerta","✔ OK")),IF([Valor actual]<[Parada],"⛔ Parada",IF([Valor actual]<[Alerta],"⚠ Alerta","✔ OK")))))

## Ejemplo RD · Señales
Diagnóstico de escalada del compromiso
Respuestas ilustrativas para el ejemplo. Basadas en el relato público del caso; no son una evaluación oficial.
# | Señal | Fase | ¿La ves en tu proyecto?
1 | La línea base se ha rehecho dos o más veces y cada nueva versión se presenta como la definitiva. | Deriva | No
2 | El informe de avance está en verde, pero nadie puede mostrar el beneficio esperado. | Deriva | Sí
3 | Se recorta alcance o calidad en silencio para cumplir una fecha. | Deriva | No
4 | Los supuestos del caso de negocio ya no son ciertos, pero el caso no se ha actualizado. | Deriva | Sí
5 | Cada problema se resuelve agregando gente, plazo o presupuesto, sin revisar el plan. | Tratar síntomas | No
6 | Se cambió de proveedor o de líder técnico y los problemas siguen iguales. | Tratar síntomas | No
7 | Las malas noticias llegan tarde o suavizadas al patrocinador. | Tratar síntomas | Sí
8 | Se usan reservas para cubrir problemas que no estaban en el registro de riesgos. | Tratar síntomas | No
9 | El principal argumento para seguir es lo que ya se gastó. | Racionalizar | No
10 | 'Ya falta poco' se ha dicho en más de dos reuniones de comité. | Racionalizar | No
11 | Detener el proyecto se considera un fracaso personal de alguien con poder. | Racionalizar | Sí
12 | Hay una fecha política (inauguración, elección, informe anual) que pesa más que la evidencia técnica. | Racionalizar | Sí
| Señales presentes (de 12) |  | 5
| Fase más avanzada con señales |  | Racionalizar
| Índice de escalada |  | Medio
Bajo (0–3): seguimiento normal. Medio (4–6): pide una revisión independiente. Alto (7 o más): el proyecto probablemente está racionalizando su continuación; la decisión no debe quedar solo en manos de su promotor.

## Listas (hidden)
Beneficio | Mayor que | Sí | Sí | Continuar | Pendiente
Costo | Menor que | No | No | Ajustar | En curso
Plazo |  |  | No sabemos | Pausar | Hecho
Técnico o calidad |  |  |  | Detener | No aplica
Proveedor
Contexto
Riesgo